| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表. （2023年度）. |
| 项目名称 |  | 胸科医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪婷婷 |  |  |  |  | 联系电话 | 01089509222 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 298.8 | 921.1 |  | 921.1 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 298.8 | 921.1 |  | 921.1 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置麻醉技能综合训练考核系统等16台/套设备，增强医院临床教学基础设施建设，完善医院临床教学设备体系，为医院临床诊断、治疗、教学和科研提供有效的硬件条件保障。通过临床教学设备的投入利用，提高各类学生、进修生以及医疗护理人员及的临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学和研究水平。 |  |  |  |  |  | 通过购置麻醉技能综合训练考核系统等16台/套设备，增强医院临床教学基础设施建设，完善医院临床教学设备体系，为医院临床诊断、治疗、教学和科研提供有效的硬件条件保障。通过临床教学设备的投入利用，提高各类学生、进修生以及医疗护理人员及的临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学和研究水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置临床教学设备数 |  |  | 16 | 16 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 所有预备购置的设备质量性能和质量均可达到国际/国内先进水平 | 达标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2023年6月前 | 2023年6月前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023年10月前 | 2023年11月前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备单位平均成本控制 |  |  | ≤57.59万元 | 57.57万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  |  | 921.1万元 | 921.1万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养全日制研究生 |  |  | ≥30 | 44 | 5 | 5 |  | 加强预算编制及执行工作 |  |
|  |  |  | 购置设备年诊断患者/治疗患者/培训人员/教学人员数 |  |  | 培训300人以上 | 800人次 | 5 | 5 |  | 加强预算编制及执行工作 |  |
|  |  |  | 设备培训人员合格率 |  |  | 培训人员合格率达到90%以上 | 100%完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 |  |  | 此项目的成功实施，使我院的教学能力进一步提升，使教学工作正常运转得到保障，吸引和增加高级临床培训人员10人以上 | 20人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动医教行业发展 |  |  | 每年至少承担北京地区或首都医科大学住院医师、医学研究生重大临床技能考核任务1次；每年至少承担临床护理人员或护生临床护理考核任务2次 | 基本达成 | 10 | 8 |  | 今后应使临床教学设备发挥更大的作用，承担更多重要考核和培养任务 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备服务对象（如患者）满意度 |  |  | 达80% | 98.46% | 5 | 3 |  | 设备初步投入使用，需较长时间评估满意度 |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 |  |  | 达80% | 98.46% | 5 | 3 |  | 设备初步投入使用，需较长时间评估满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |