| 附件2 项目支出绩效自评表. （2023年度）. |
| --- |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院危房改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙树学 |  |  |  | 联系电话 | 89509288 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37800 | 37800 | 21149.55985 | 10 | 55.95% | 5.60 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 37800 | 37800 | 21149.55985 | 10 | 55.95% | 5.60 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 本项目2020年11月开工建设，现已完成院区内3栋危房的拆除和危房改建项目基坑支护工程。2022年10月，项目取得市发改委项目建议书（代可研）批复，2023年继续推进医疗综合楼地下工程施工，12月完成主体结构封顶。 |  |  |  | 项目土护降施工于2023年3月28日复工施工总包进场，项目主体施工于2023年5月10日正式启动，8月28日完成地下结构施工，冲出正负零；11月17日完成地上钢结构封顶，整体用钢量约5700吨、混凝土约2万m³；开始实施地下室二次结构砌筑与机电、幕墙样板段施工；危房改建项目于2023年12月底完成总体工程进度的35%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑 |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新建建筑面积 |  | 50000平方米 | 50000平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 装配式建筑标准 |  | 建筑（医疗综合楼）符合《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）和《北京市发展装配式建筑2020年工作要点》等文件要求 | 建筑（医疗综合楼）符合《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）和《北京市发展装配式建筑2021年工作要点》等文件要求 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿色建筑标准 |  | 新建建筑（医疗综合楼）按北京市《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2021）绿色二星级标准设计 | 新建建筑（医疗综合楼）按北京市《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2022）绿色二星级标准设计 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设方案规划设计原则 |  | 1）排除隐患，环境安全；2）以人为本，以病人为中心；3）体现专科医疗特点；4）保护历史建筑，尊重医院文化；5）合理规划，分步实施 | 1）排除隐患，环境安全；2）以人为本，以病人为中心；3）体现专科医疗特点；4）保护历史建筑，尊重医院文化；6）合理规划，分步实施 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新建房屋质量标准 |  | 符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）等现行国家及北京市有关规范、标准、规定 | 符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2019）等现行国家及北京市有关规范、标准、规定 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工总包入场 |  | 2023.3 | 2023.3 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成地基基础和地下室底板单项验收 |  | 2023.06 | 2023.08 | 2 | 1 | 因临建规划许可滞后和场地狭小未完成；改进措施：工作计划做出提前量 |
|  |  |  | 完成主体结构封顶 |  | 2023.12 | 2023.11 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成基坑维护 |  | 2023.3 | 2023.3 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 2023年度申请资金 |  | 37800万元 | 21149.559853万元 | 5 | 4 | 财政资金超额拨付 |
|  |  | 社会效益指标 | 合理组织施工 |  | 减少施工期间运输车辆、施工人员对医院正常医疗服务的影响 | 减少施工期间运输车辆、施工人员对医院正常医疗服务的影响 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 更早解决危房隐患 |  | 医疗综合楼完工后提供周转床位和空间，医院有条件陆续拆除或保留加固院内其他D级危房，直至院区内11栋D级危房均拆除、改造完毕 | 医疗综合楼完工后提供周转床位和空间，医院有条件陆续拆除或保留加固院内其他D级危房，直至院区内12栋D级危房均拆除、改造完毕 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 推动医疗综合楼建设项目按计划实施完成 |  | 按计划，医疗综合楼将于2023年12月前完工 | 医疗综合楼已按计划于2023年完成结构封顶 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 85% | 85% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  | 85% | 85% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.60 |  |