| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表. （2023年度）. |
| 项目名称 |  | 胸科医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘军华 |  |  |  | 联系电话 | 010-89509288 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 903.83 | 903.83 | 878.42518 | 10 | 97.19% | 9.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 903.83 | 903.83 | 878.42518 | 10 | 97.19% | 9.72 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过实施修缮改造项目，有效提升所在地区重大公共卫生事件应对处置能力，降低医院院感发生风险，改善就医环境，为北京市的结核患者提供更多高质量医疗服务，为其他胸部疾病患者提供更多就医选择，缓解其他综合医院胸部疾病患者人满为患、患者看病难的状况。 |  |  |  | 2023年度已完成了院内医疗用房改造项目首款支付工作，并有序实施了院内内镜中心、门诊区域、急诊区域修缮项目造价、设计、施工、监理等工作的的前期招标及合同签署等工作；2023年11月-12月为应对北京市支原体感染爆发流行，医院优先提供医疗保障服务，门诊、急诊、内镜中心等业务科室无法按原计划进行腾挪，导致项目施工时间向后推迟。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮内镜诊疗中心区域的平方数 |  | 513.81 平米 | 0 | 6 | 3 | 2023年11月-12月为应对北京市支原体感染暴发流行，医院为了优先提供医疗保障服务，项目中的门诊、急诊、内镜中心等业务科室无法按原计划进行腾挪，导致项目施工时间向后推迟，未能有效按照计划进度予以实施；24年度项目将根据本市消隐项目实施标准及全院消隐改造项目实施计划进行规划。24年根据本市消隐工作以及安全施工管理要求进行规划。 |
|  |  |  | 修缮门诊区域的平方数 |  | 1124.73 平米 | 0 | 6 |  |  |
|  |  |  | 修缮急诊区域的平方数 |  | 880.17 平米 | 0 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改造房屋质量标准和布局 |  | 符合《工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《国家洁净实验室相关标准》 | / | 6 | 4 |  |
|  |  |  | 工程改造验收合格率 |  | 100% | / | 6 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 医疗用房改造项目尾款支付 |  | 2023年8月31日前 | 2023年12月 | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 完成前期审批手续并进行招标前期准备工作，签订设计合同、造价咨询合同，完成建筑设计工作，工程造价编制工作，并出具各专业施工图纸。 |  | 2023年4月30日前 | 2023/7/28 | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 开展施工单位招标工作，签订施工合同，完成施工招标公告、专家评审、中标公示、签订合同工作；采购、完成监理合同签署。 |  | 2023年6月30日前 | 2023/8/25 | 6 | 5 |  |
|  |  |  | 竣工验收、投入使用。 |  | 2023年12月31日前 | 项目未能有效实施 | 6 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 |  | 903.83万元 | 878.425万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 急诊科年服务能力显著提升 |  | 100% | 项目完成后将有效达成 | 5 | 3 | 院内医疗需求（疫情使用）无法腾出建设场地以及院内安全检查等原因，暂未施工。项目实施完工后相应效益能够有效实现 |
|  |  |  | 内镜诊疗中心年服务能力显著提升 |  | 100% | 项目完成后将有效达成 | 5 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务面向北京市、京津冀地区和全国的患者，有效提升服务能力和环境；降低门急诊区域的院感风险。 |  | 服务面向北京市、京津冀地区和全国的患者，有效提升服务能力和环境；降低门急诊区域的院感风险。 | 项目完成后将有效达成 | 5 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造门诊区域，规范诊室设置，适当扩大候诊区域，满足学科发展和患者就医体验诉求；充分利用急诊大厅区域，改善医疗区布局和就诊环境，将急诊患者和结核住院患者流线独立设置；改善内镜诊疗中心医疗区域布局，增加操作间，确保结核病人与非结核病人物理隔离，降低患者间、医患间的院感风险。 |  | 改造门诊区域，规范诊室设置，适当扩大候诊区域，满足学科发展和患者就医体验诉求；充分利用急诊大厅区域，改善医疗区布局和就诊环境，将急诊患者和结核住院患者流线独立设置；改善内镜诊疗中心医疗区域布局，增加操作间，确保结核病人与非结核病人物理隔离，降低患者间、医患间的院感风险。 | 项目完成后将有效达成 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 90% | 项目尚未到满意度调查实施阶段 | 10 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 61.72 |  |