附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京胸科医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 逄宇、李亮、陆宇、于霞、苏崇玉、陈洪丽、褚洪迁、林舒晔、陈晓凤、马千慧、杜伟丽、荆玮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509165 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.26 | 70.26 |  | 67.57 |  | 10 |  | 96.17% | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.26 | 70.26 |  | 67.57 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1） 开放合作力度大大提高，结核病学科的领先地位已得到巩固，国内外的影响已稳步提升。举办国家级继续医学教育项目4-6次, 市级培训班1次。 （2） 加大开放合作力度，促进国内外结核病学术交流，进一步提升结核病诊疗中心在国内外的影响力，邀请国外知名学者来华交流1～2次。 （3） 加快自主项目成果的转化，结核病临床诊疗水平稳步提高。制定耐药结核病短程治疗方案，在不影响治疗效果的前提下，缩短现有治疗周期30%以上。 （4） 研究能力和水平明显提高，结核病诊疗取得了重要成果。团队负责人及成员主持国内结核病多中心研究1-2项。 （5） 团队成员中新晋升正高级职称2名，副高级职称4名，中级职称6名。 （6） 每周开展全院结核病诊疗业务大查房1次；每半年开展结核病学术沙龙1次。 （7） 团队中中级职称以上成员独立承担市级、局级科研课。 （8） 发表学术论文14-19篇，其中SCI论文5-10篇，中文核心期刊2-3篇。出版结核病专著2-3部。申请发明专利2项。 （9） 建立人材梯队队伍，加强人才培养，提升研究生培养能力。选派4-5人出国进修，培养博士4名，硕士8名。 （10）建立可用于骨关节结核疗效评价的细胞因子组合；建立外泌体-pY-EGFR致EGFR-TKI耐药性改变的体外模型；建立基于自我效能理论的预康复支持系统。 |  |  |  |  |  | （1）举办国家级继续医学教育项目6次, 市级培训班1次。 （2）邀请国外知名学者来华交流2次。 （3）制定耐药结核病短程治疗方案，在不影响治疗效果的前提下，缩短现有治疗周期30%以上。 （4）团队负责人及成员主持国内结核病多中心研究2项。 （5） 团队成员中新晋升高级职称10名，中级职称7名。 （6） 每周开展全院结核病诊疗业务大查房1次；每半年开展结核病学术沙龙1次。 （7） 团队中中级职称以上成员独立承担市级、局级科研课。 （8） 发表学术论文61篇。出版结核病专著1部。申请发明专利8项。 （9）选派4-5人出国进修，培养博士8名，硕士14名。 （10）建立可用于预测骨关节结核疗效评价的细胞因子组合，外泌体EGFR-TKI耐药蛋白检测技术。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 60分 | 数量指标 | 全院结核病诊疗业务大查房 |  |  | 48 | 48 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办北京市学习班 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 邀请国外知名学者来华交流 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 团队成员晋升高级职称 |  |  | 9 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 28 | 61 | 3 |  | 2 | 填报年度指标时未充分预估到文章发表情况，后期进行年度指标填报时将完善对团队成员指标预估调查。 |  |
|  |  |  | 完成抗结核新候选物的临床前评价 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 培养硕博士研究生 |  |  | 22 | 31 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 结核病学术沙龙 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 中级职称晋升 |  |  | 6 | 7 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 举办国家级继续教育项目 |  |  | 5 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  |  | 6 | 8 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培养215人才骨干或同等级别人才 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 结核病专著 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 新增省部级或国家级科研项目 |  |  | 5 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到核心期刊或者SCI影响因子≥1.0标准 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 获得国家专利申请批准 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 团队成员承担的所有课题均通过项目验收，达到了项目要求的国家标准 |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 达到人才职称晋升标准（职称晋升相关证明材料） |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | SCI影响因子≥12标准 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人才职称晋升、继续教育项目、发表文章 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成线上预康复平台建立 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 课题进展、结核病专著、完成实践效果的分析 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金规模 |  |  | 70.264 | 70.264 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 经济效益 指标 | 提升结核病诊疗能力，提高耐药结核病患者的发现和治愈率，减少每名结核病患者的单位医疗费用，创造的巨大的间接经济效益 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 制定短程抗结核耐药诊疗方案，在现有基础上缩短诊疗时间30%以上。 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 预康复支持系统的全套建设方案 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 引进开展了新技术新项目，结核病临床诊疗水平进一步提高，促进国内外结核病学术交流，进一步提升结核学科的国内外影响力，推进人才梯队分级培养。 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人才得到培养，能力得到提升，学科建设得以精进 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培养的研究生未来基本从事结核病防治工作，包括结核病科学研究、结核病临床医生等，为我国结防事业做出贡献。 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 |  |  | ≥90 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥85 | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.62 |  |  |