附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京胸科医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 逄宇、陆宇、侯代伦、周世杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89509165 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.79 | 66.79 |  | 65.787996 | 10 | 98.5% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.79 | 66.79 |  | 65.787996 | — | 98.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年为扬帆人才计划收关之年，基于前期工作基础之上，拟在2023年实现以下项目目标： 项目目标一：通过开展结核病专科药学领域临床技术研发及成果推广、结核病专科药学领域培训与教学、结核病专科药学领域人才培养及梯队建设、结核病专科药学领域学术交流和合作平台建设等工作，完成结核病重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的结核病专科药学领域研发、临床应用、结核病专科药学平台/中心，提高医院结核病专科药学领域医疗和服务水平。 项目目标二：1.NTM及体外药敏试验与NTM治疗效果的临床研究：基于团队前期对我国具有代表性的NTM的体外药物敏感性的筛选，纳入对治疗方案及转归明确的患者，探索已建立的体外NTM药敏试验方案及与临床治疗的相关性，并通过标准制定等方式推广标准化的NTM药敏检测技术以期对我国NTM治疗水平的提升带来积极的促进作用。2.完成团队成员职称晋升和人才培养。3.获得各级科研课题及主持国内外结核病多中心研究。4.完成国内外学术交流基础，开展国内继续教育项目及大会发言，参与完成NTM领域指南共识撰写等。 项目目标三： 1.进一步完善肺结核的CT影像辅助诊断系统。 2.针对病人随防数据，分析肺结核危险因素，构建预后预测评估模型 3.构建疗效评估模型，建立临床辅助诊断决策系统。 项目目标四：1.制定胸腺外科诊疗规范，召开培训班，会议推广精准胸腺外科治疗模式。试验组病例入组。病例随访。总结、分析数据，撰写文章并发表制定胸腺外科诊疗规范，试验组病例入组。撰写文章并发表。 |  |  |  |  |  | 较好的完成2023年扬帆人才计划年初设定的绩效目标，如下： 获批专利4项；分割、分类网络模型临床验证病例数1000例；发表文章22篇；国内外大会发言16次；专业团队学历提升7人；团队成员职称晋升5人；开展国家级课题4项；省部级课题4项；举办国家级继续教育项目3项；参与撰写规范共识2部；肺结核的CT影像临床信息采集和保密传输系统1项；发表的SCI论文达到要求，课题研究符合课题要求；完成课题和国内外大会发言时间为2023年12月31日内完成，项目中会议费支出、项目总执行和会议费外其他费用支出均与项目预算相符，未过度执行经费，执行率＞95%。完成Masaoka-Koga III期胸腺上皮肿瘤诊疗规范1部。培养人才满意度/科研人员满意度＞90%，受试者满意度＞90%。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获批专利个数 |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 实际获批专利个数多于年初设定目标，可能因为课题研究过程中产出较多。改进措施：充分评估该研究获批专利的产出。 |  |
|  |  |  | 分割、分类网络模型临床验证病例数 |  |  | 1000 | 1000 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 22 | 22 | 17 | 17 |  |  |
|  |  |  | 国内外大会发言 |  |  | 16 | 16 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专业团队学历 |  |  | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 开展国家级课题 |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 团队成员职称晋升 |  |  | 6 | 5 | 5 | 4 | 团队成员晋升数量少于年初设定目标，因前一年晋升人数较多。 |  |
|  |  |  | 举办国家继续教育项目 |  |  | 3 | 6 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 开展省部级课题 |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 参与撰写指南共识等 |  |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 参与撰写指南共识少于年初设定目标，尚有一篇共识正在投稿修回中，发表时间上推迟。改进措施：严格规范或者指南撰写进度和发表时间。 |  |
|  |  |  | 肺结核的CT影像临床信息采集和保密传输系统 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文达到水平 |  |  | 达标 | 符合标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指南、规范类文件达到技术规范水平 |  |  | 达标 | 符合标准 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 课题研究符合的标准 |  |  | 符合 | 符合标准 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题研究 |  |  | 12月内 | 12 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成国内外大会发言 |  |  | 12月内 | 12 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成SCI论文发表 |  |  | 12月内 | 12 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 会议费主要用于市属医院开展学科发展类项目的相关支出 |  |  | ≦9.025 | 8.027996 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2023年项目总预算 |  |  | ≦66.785 | 65.787996 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 会议费外其他费用支出成本控制 |  |  | ≦57.76 | 57.76 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | Masaoka-Koga III期胸腺上皮肿瘤诊疗规范 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培养人才满意度/科研人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  |  | 90% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.85 |  |  |