附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院中央转移支付重大传染病防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇红、刘洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509135、9370 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 173 | 173 |  | 165.631142 |  | 10 |  | 95.74% | 9.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 173 | 173 |  | 165.631142 |  | — |  | 95.74% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 受国家卫健委疾控局委托，围绕国家结核病防治规划开展肺结核临床规范化诊疗和患者管理规范化建设、实验室质量控制、健康促进和西部支持等相关工作，推进规划各项措施的落实。为进一步减少结核感染、患病和死亡提供支持，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 疾控处按照北京市结核病诊疗规范（2020版）的要求，在我院加强对结核病患者的规范化治疗、报告和管理，及时督促医生订正诊断和传染病报告卡，有效加强定点医院、区县结防所等结核病防治机构间的信息沟通，改善定点医院患者的诊疗和追踪管理工作脱节现象，促进患者及时追踪到位，保障十四五重点指标的达标。 |  |  |  |  |  | 已完成。经北京市疾控中心统计，2023年北京胸科医院肺结核患者病原学阳性率为65.6%，超过国家指标≥50%的要求；新病原学阳性患者的耐药筛查率为98.4%，超过国家指标85%的要求；普通肺结核患者成功治疗率92.1%，超过国家指标90.0%的要求；耐药患者纳入治疗率为100.0%，超过国家指标80%的要求；高危人群耐药筛查率为95.7%，超过国家指标95%的要求。我院结核病专报系统各项指标的整体提升为北京市整体结核病专报系统达到国家指标要求做出突出的贡献。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （66分） | 数量指标 | 开展结核病线上远程培训（培训人次） |  |  | 10000 | 80000 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展全国性线下结核病诊疗培训（次数） |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 7 | 按要求完成了1次全国性线下诊疗培训班，举办次数上还可以有所提升，根据医务人员需求适当增加培训次数。 |  |
|  |  |  | 制定结核病技术文件（项） |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展结核病定点医院实验室质量评估（单位数） |  |  | 100 | 100 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 组织开展结核病防治相关实施性研究（项） |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 开展结核病诊疗质量现场评估（次数） |  |  | 6 | 6 | 8 |  | 7 | 该指标按要求完成，实施过程中发现的问题及时给予反馈，但评估后的改进监测需要加强 |  |
|  |  |  | 制定并印刷结核病健康促进材料（份） |  |  | 2000 | 3000 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  |  | 173 | 173 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标（24分） | 社会效益 指标 | 耐药患者纳入治疗率指标 |  |  | ≥75% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 肺结核患者病原学阳性率指标 |  |  | ≥50% | 65.6% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 新病原学阳性患者的耐药筛查率指标 |  |  | ≥80% | 98.7% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 肺结核患者成功治疗率 |  |  | ≥90% | 92.1% | 6 |  | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.57 |  |  |