| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高亚楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 13370154360 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.9 |  | 30.9 | 30.9 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.9 |  | 30.9 | 30.9 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 扬帆-老年急诊医学项目：通过开展老年急诊医学领域疾病治疗方案/技术研究/评估，建立老年急诊医学领域研究平台/为老年脓毒症领域疾病研究提供预警评估的理论基础，并提高医院老年急诊医学领域疾病的整体诊疗和服务水平；扬帆-老年疼痛康复项目：经过3年的学科建设，培养一支人才优势明显、结构合理、科研能力强、团结协作、有能力冲击北京市级重点专业的专业人才队伍；搭建一个注重科学、实用、有效、先进的学术交流和科普宣传平台；建成以“中西医结合、防治并重”为特色，技术水平先进，教学水平较强的北京市康复治疗师规范化培训基地。 年度目标：完成课题研究、培养人才、发表文章、评估方案和技术操作方案等工作。 |  |  |  |  |  | 完成课题研究、培养人才、发表文章、评估方案和技术操作方案等工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 开展课题 |  | 1个 |  | 1 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数 |  | 2个 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 形成国家级继续教育项目 |  | 2个 |  | 1 | 3 | 1.5 | 学科建设有偏移；加强其与他学科科室合作。 |  |
|  |  |  | 培养专业团队职称/专业团队学历/博士导师/硕士导师/国家一级学会任职/高层次人才人数 |  | 9人 |  | 7人 | 4 | 2 | 博士招聘引进未成功，后续会继续招聘及引进 |  |
|  |  |  | 召开国内培训会议 |  | 2个 |  | 2个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发表文章、著作个数，获批专利个数 |  | 14个 |  | 14 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 国内领先 |  | 国内领先 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 成果/教材适用性/应用率 |  | >80% |  | >80% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 |  | 提高 |  | 部分提高 | 3 | 1.5 | 科室管理人员调动；后续加强高级职称晋升工作 |  |
|  |  |  | 国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数提高比例 |  | 提高 |  | 2人 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 |  | 提高 |  | 部分提高 | 3 | 1.5 | 博士招聘引进未成功，硕士在培养中，后续继续招聘引进或者培养。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 3月 |  | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成支撑课题研究 |  | 12月前 |  | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成论文发表 |  | 12月前 |  | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内会议 |  | 12月前 |  | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成著作/教材/指南/规范编制 |  | 12月前 |  | 按时完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 30.9万元 |  | 30.9万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 与对照组相比，改善比例 |  | <90% |  | 完成 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 标 |  | <90% |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题组成员、单位领导满意度标 |  | <90% |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |  |