| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾炳泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910514129 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1588.33 | 1335.475 |  | 1335.475 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1588.33 | 1335.475 |  | 1335.475 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过新增60台医用设备，提高医院的服务水平，上述设备购置后可提高医院老年病相关各学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心,对于医院振兴心脏内科及康复治疗康复，发展急诊的战略方针，满足周边居民需求提供帮助。减少门急诊及住院病人的预约等候时间 |  |  |  |  |  | 通过新增60台医用设备，提高医院的服务水平，提高医院老年病相关各学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，减少门急诊及住院病人的预约等候时间。2023年医院检查与治疗人次同比双提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 购置检查设备 |  |  | 51台 | 51台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 购置治疗设备 |  |  | 9台 | 9台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查治疗设备质量 |  |  | 满足招标文件要求，符合出厂说明书要求 | 全部满足 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2023年4月底前 | 2023年4月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作和合同签订 |  |  | 2023年6月底前 | 2023年12月 | 3 |  | 0 | 由于进口产品申报和审批较晚，使得各项执行步骤晚于计划 |  |
|  |  |  | 设备完成安装调试 |  |  | 2023年10月底前 | 2024年1月前 | 2 |  | 0 | 由于进口产品申报和审批较晚，使得各项执行步骤晚于计划 |  |
|  |  |  | 完成验收 |  |  | 2023年11月底前 | 2024年4月 | 2 |  | 0 | 由于进口产品申报和审批较晚，使得各项执行步骤晚于计划 |  |
|  |  |  | 项目通过满意度调查 |  |  | 2023年12月底 | 2024年5月底 | 2 |  | 0 | 由于进口产品申报和审批较晚，使得各项执行步骤晚于计划 |  |
|  |  | 成本指标 | 上年尾款成本控制 |  |  | 193.28万元 | 193.28万元 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 总成本控制 |  |  | 1395.05万元 | 1142.195万元 | 7 |  | 6 | 部分设备调研不够充分，结余资金252.855万元 |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 诊断患者 |  |  | 每台平均不少于8千人次/年，设备诊断阳性率≥50% | 每台平均约8100人次/年，诊断阳性率约70% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 治疗患者 |  |  | 每台平均不少于1千例次/年 | 每台平均约于1100例次/年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备使用效益 |  |  | 设备利用率达到90%以上 | 利用率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 利用设备提供社会服务 |  |  | 为患者提供更好的服务，精准的治疗方案 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 处理率达100% | 处理率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 8年 | 8年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 医师满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |