| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马宗娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001311215 |  |  |  |
| 项目资金 （2.98万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.98 | 2.98 |  | 2.98 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.98 | 2.98 |  | 2.98 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完善和细化基于护理专项组的老年管路管理模式，监测和管理2023年—2023年住院老年非计划性拔管事件，服务住院老年患者管路案例。 |  |  |  |  |  | 100%完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 修订管路护理手册 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 申报管路相关专利 |  |  | 1个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 书写文章篇数 |  |  | 1篇 | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 书写管路科普稿件 |  |  | 2篇 | 2篇 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 制作管路微视频 |  |  | 2个 | 2个 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办院级培训 |  |  | 1-2场 | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办国家级/区县级培训 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 护理专项组质控体系 |  |  | 建立体系 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 监测管理全年非计划拔管事件 |  |  | 整改率100% | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 管路护理手册 |  |  | 完善 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 投稿统计源核心期刊 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 科普/微视频达到标准/水平 |  |  | 发表 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题方案制定和质控工作试运行 |  |  | 2023年12月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成人才培养 |  |  | 2023年12月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成课题论文书写 |  |  | 2023年12月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  |  | 2023年12月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | 2.98万元 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 专利成果转化并收益 |  |  | 未设立 | 完成 | 10 |  | 10 | 超额完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养老年/静疗专科护士1名，提高老年管路护理水平 |  |  | 1名 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 降低医院未来2年内非计划拔管及导管相关性感染率 |  |  | 降幅36% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 住院老年患者管路管理满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |