| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院-市属医院重症医疗资源准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛博洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83183620 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1102.635 |  | 1102.635 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1102.635 |  | 1102.635 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为保障全院临床科室 重症病人救治任务，提高医院重症救治设备保障水平有效降低医疗风险购置专用设备，项目完成后可极大的提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。 |  |  |  |  |  | 作为市属三级老年医院，担负着北京市老年医学的科研、教学和医疗救治任务，本项目提高医院的诊治水平，更好的为全市老年人服务。项目实施后医院2023年医院门急诊量和出院病人量同比双提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 购置检查设备 |  |  | 109台 | 109台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 购置治疗设备 |  |  | 147台 | 147台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作和合同签订 |  |  | 2023年1月底前 | 2023年4月 | 5 |  | 2 | 合同签订滞后，加强管理督促业务部门按进。度执行。 |  |
|  |  |  | 完成验收 |  |  | 2023年1月底前 | 2023年5月 | 6 |  | 2 | 合同签订滞后，加强管理督促业务部门按进。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 1102.635万元 | 1102.635万元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 设备的使用效益 |  |  | 设备利用率100% | 全部投入使用 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足40名医疗人员提升各自专业能力等方面的需求 |  |  | >80% | 45人 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 处理率达100% | 处理率100% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备发挥作用的年限 |  |  | 8年 | 》8年 | 8 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工使用设备满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足患者就医满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |