附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 老年医院老年心血管中心开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京老年医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾炳泉 |  |  |  | 联系电话 |  | 13910514129 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 163 | 163 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 163 | 163 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过新增23台医用设备，提高医院的服务水平，上述设备购置后可提高医院心脏康复学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心,对于医院振兴心脏内科及介入手术后康复治疗有重要意义，为满足周边居民需求提供帮助。 |  |  |  |  | 通过新增23台医用设备，成功举办老年心血管中心,对于医院振兴心脏内科及介入手术后康复治疗有重要意义，为满足周边居民需求提供帮助。项目实施后医院2023年医院心血管中心门诊量和出院病人量同比双提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 购置检查设备 |  | 9台 | 9台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | 购置治疗设备 |  | 14台 | 14台 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查治疗设备质量 |  | 满足招标文件要求，符合出厂说明书要求 | 全部满足 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2023年4月底前 | 2023年4月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作和合同签订 |  | 2023年10月底前 | 2023年10月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备完成安装调试 |  | 2023年12月底前 | 2023年12月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成验收 |  | 2024年1月底前 | 2024年1月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目通过满意度调查 |  | 2024年4月底 | 2024年4月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  | 163万元 | 163万元 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 诊断患者 |  | 每台平均不少于1800人次/年，设备诊断阳性率≥50% | 每台平均约2000人次/年，阳性率70% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 治疗患者 |  | 每台平均不少于1200例次/年 | 每台平均约1500例次/年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备使用效益 |  | 设备利用率达到90%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 利用设备提供社会服务 |  | 为患者提供更好的服务，精准的治疗方案 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  | 处理率达100% | 处理率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 8年 | 8年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 医师满意度 |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | ≥90% | 88% | 5 |  | 4 | 患者满意度不及预期，提高诊疗质量和设备知晓度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |