附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院中央转移支付卫生健康人才培养培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 文裕慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196736 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目目标以培养癌症筛查早诊人才队伍、提升癌症筛查与早诊水平，通过基础理论讲授、临床实践、专家示范等培训方式，推广北京地区重点癌症的筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高医疗机构癌症筛查及早诊能力。以期达到以下目标：探索适宜北京地区的癌症筛查与早诊培训模式；构建和完善培训网络和工作机制；建立我市癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系，为加快推广北京地区癌症早诊早治策略奠定基础。培训覆盖北京所有城区及远郊区县，从事癌症防治工作的卫生专业技术人员。培训数量100名，培训对象原则上具有医师资格，人员范围包括癌症筛查项目管理人员、相关专业技术人员、体检机构主检医师或负责人等。培训内容针对常见高发癌种的筛查和早诊技术开展，包括高危人群识别与判定、筛查早诊技术方案、序贯筛查流程、健康管理方案、人群随访和质量控制等。培训使用统一培训大纲、教材和考核方案，开展同质化培训。切实提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升。 |  |  |  |  |  | 线上线下最终考核通过110人，完成产出指标，切实提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | 100人 | 110人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课时数（学时） |  |  | 120学时 | 196学时 | 10 |  | 10 | 学员均为外院在职人员，能脱产培训的时间非常受限。培训只能分期分批开展，以确保每个学员课时数不低于120。因此造成实际课时数较高。 |  |
|  |  |  | 提升癌症筛查与早诊水平 |  |  | 优良中差 | 优90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 师资团队人数 |  |  | 大于60人 | 100人 | 5 |  | 5 | 学员均为外院在职人员，能脱产培训的时间非常受限。培训只能分期分批开展，以确保每个学员课时数不低于120。因此总师资团队人数较多。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成培训时间 |  |  | 12月份之前 | 11月份 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训金额 |  |  | 90万 | 90万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升 |  |  | 优良中差 | 优90% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 公众平台宣传 |  |  | 大于2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 向国家项目平台提供直播录播课程 |  |  | 大于2课时 | 17课时 | 10 |  | 10 | 北京市健康管理协会直接分配的课时数 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 |  |  | ≥80% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |