附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院重大传染病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京大学肿瘤医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宁 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 88196725 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37 | 65 | 47.547715 |  |  | 10 | 73.15% | 7.31 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 28 | 10.547715 |  |  | — | 37.67% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 37 | 37 | 37 |  |  | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1）收集14万肿瘤就诊病例资料；（2）数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）达到66%；（3）死亡/发病的比例符合国家标准>0.50；（4）未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例<5%；（5）完成至少3万例肿瘤患者的社区随访；（6）整理后本市肿瘤患者社区随访失访率<10%。 说明:本评价涉及的经费其中37万为2022年结余经费,本评价报告主要针对的是此部分经费,另外的28万为2023年追加经费,具体数值,请见133万项目评价 |  |  |  |  | （1）2022年度共收集主要诊断为恶性肿瘤的病例18.11万例；（2）数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）为82.62%；（3）死亡/发病的比例为0.57；（4）未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例为1.30%；（5）2022年共完成5.85万例肿瘤患者的社区随访；（6）整理后本市肿瘤患者社区随访失访率为3.88%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：肿瘤随访登记项目覆盖的县区数量 |  | 等于16个 | 16个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：随访患者 |  | ≥30000人 | 58511人 | 6 | 6 |  | 本年度随访增加了随访对象，包括了次要诊断来源的患者，核实其发病日期等信息，因此导致本年度随访人数较多 |  |
|  |  |  | 指标3：预计补充死亡病例 |  | ≥15000人 | 27608人 | 6 | 6 |  | 1）该数据收集的为2022年登记死亡的病例，由于疫情影响死亡人数有所增加；2）为了补充漏报，增收其他死因也是肿瘤的患者，因此导致实际完成值较高 |  |
|  |  |  | 指标4：收集肿瘤病例数量 |  | ≥140000人次 | 181120人次 | 6 | 6 |  | 1）由于北京市医疗资源较为丰富，因此外地就诊患者比例较高，导致实际完成值较高；2）为了提高数据完整性，目前协调了多渠道收集患者信息，导致实际完成值较高诊患者比例较高，导致实际完成值较高 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：死亡/发病比例 |  | ＞0.5 | 0.57 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：随访患者失访率 |  | ＜10% | 3.88% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：全市病理诊断率 |  | ≥66% | 82.62% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：肿瘤患者社区随访 |  | 2022年10月底前完成 | 2022年6月24日完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提交国家癌症中心肿瘤登记数据 |  | 2022年6月30日前完成 | 2022年6月28日完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 65万元 | 47.547715万元 | 6 | 4.39 |  | 本项目涉及两部分经费,其中37万为2022年项目结转经费,已经完成,另外的28万为2023的追加经费, 原因如下：1）年初拨付首笔款项133万时，并不确定本项目是否受疫情影响裁撤尾款，因此为保证不超支，在年初科室内部进行预算分析时，极大程度控制了本年度的支出，包括减少主动随访的患者数量等；2）本年度年初申报出国参加学术会议，并做了相关的预算，但由于工作安排的变动以及出国政策的缩紧，因此并未成行，减少了相应的支出；3）当收到尾款与财务主管部门确认，由于是追加款，并不要求年底必须完成支出，因此在尾款到后的2个月时间内，只是根据需要进行了相关支出，并未支出全款。拟采用的改进措施：本项目已经与财务主管部门沟通，根据北京市医院管理中心的相关要求，预计在本年度4月前支出本项目追加款项中剩余的17.45万元，并在科室内部做好相关的预算安排，具体包括举办技术培训会、死亡病例核查、印刷肿瘤防治宣传材料等。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：获得现患癌症患者的生存状态信息，计算北京市肿瘤患者的5年生存率 |  | ＞43% | 48.97% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：利用早诊率对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，间接评估早诊早治效果 |  | ≥55% | 78% | 10 | 10 |  | 该指标是通过参与筛查的人群中确诊的癌症和癌前病变患者数据计算得来，由于筛查出来的阳性患者例数较少，因此算出来的早诊比例会变动较大 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受肿瘤登记培训的医疗机构工作人员对于技术培训的满意度（是否可以满足其工作需要） |  | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.7 |  |  |  |