附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院-市属医院重症医疗资源准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 成学慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196534 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 900.9 |  | 900.9 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 900.9 |  | 900.9 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京肿瘤医院始建于1976年，是集医、教、研于一体的三级甲等肿瘤专科医院。为了满足临床工作量增加的同时，更好的提高医疗质量安全和为患者提供更好的医疗服务，须申请购置医用设备满足临床需求。1、项目期目标:2023年完成共计284台/套医用设备的购置。2、2023的年度目标: 完成设备采购履行的工作。 |  |  |  |  |  | 2023年已完成共计284台/套医用设备的购置以及设备采购履行的工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备 |  |  | 284台 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗设备质量 |  |  | 优 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 人员培训合格率 |  |  | 100% | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 4个月内 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 9个月内 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成设备安装、培训等项目验收 |  |  | 12个月内 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 900.9万元 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 优 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训/教学工作 |  |  | 20人 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 一定时期内满足持续诊断/教学/科研的需求 |  |  | 8年内 | 已完成 | 10 |  | 6 | 设备投入使用刚满一年，有待持续性评价。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 90% | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |