附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王硕、董德左、代杰等 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196856 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 52.5 |  | 52.5 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 52.5 |  | 52.5 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在肿瘤领域，通过开展青苗人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。依托青苗计划入选者所在北京肿瘤医院的良好基础，开展国际多中心临床及转化研究，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。 |  |  |  |  |  | 在肿瘤领域，建立了专业化、高水平、有层次的人才梯队，通过开展人群与临床研究，促进了学科发展。本年度通过该项目培养了学术梯队，参加学术交流，发表相关研究论文11篇，引领行业标准，有利于长期可持续发展。在经费使用方面严格按照预算支出，财政经费100%支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | 8篇及以上 | 11篇 | 10 |  | 9 | 超额完成指标 |  |
|  |  |  | 建立肿瘤相关研究模型 |  |  | 2个及以上 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 单篇SCI论文影响因子 |  |  | 1分及以上 | 1分以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 达到中文核心期刊水平 |  |  | 12个月内达到中文核心期刊水平 | 达到中文核心期刊水平 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建立肿瘤相关模型 |  |  | 6个月以内 | 6个月以内 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  |  | 12个月以内 | 12个月以内 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申报各类科研项目 |  |  | 6个月以内 | 6个月以内 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 52.5万 | 52.5万 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 患者生存质量 |  |  | 提高患者生存质量 | 提高患者生存质量 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 患者预后 |  |  | 改善患者预后 | 改善患者预后 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 |  |  | 85%及以上 | 85%及以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 医务人员满意度 |  |  | 85%及以上 | 85%及以上 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |