附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院扬帆三期医工结合第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范照青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88194816 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在恶性肿瘤领域，通过整合资源和学科建设提高诊治水平，培育临床应用场景清晰、工作基础扎实的医工结合项目，促进学科建设与临床服务的发展。2023年度，在重点医学专业继续加强专业水平建设，促进学科建设与临床服务的发展，具体如下：影像学专业：研制一种用于精准定位病灶和手术中探测目标病灶的系统，解决临床对不可触及病灶、药物治疗后影像学定位困难病灶的定位需求，方便手术操作。 |  |  |  |  |  | 2023年度，按照年度总体目标推进学科发展。学科建设方面：作为组长单位负责全国多中心临床研究1项，参与国际多中心临床研究1项，参与国内多中心临床研究多项。并开展多项研究者发起的研究。获得医管中心扬帆计划资助课题1项。招收硕士研究生1名。临床服务方面：采取多项措施改善患者就医体验，开展新的诊疗项目，如免疫治疗，腔镜乳房切除术等。诊治患者人数创历史新高。推进医工结合项目，已摸清原理，经多轮调试，向生产样机目标前进。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：递交专利申请 |  |  | ≥1个 | 0 | 10 |  | 5 | 即将递交 |  |
|  |  |  | 指标2：发表论文 |  |  | ≥1篇 | 1 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：递交专利申请 |  |  | ≤6月 | 0 | 10 |  | 5 | 即将递交. |
|  |  |  | 指标2：发表论文 |  |  | ≤6月 | 1 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤25万 | 25万 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提高诊治水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人员满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |