附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宁涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196266 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1318.73 | 1318.73 |  | 1318.73 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1318.73 | 1318.73 |  | 1318.73 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.气动物流系统安装2023项目完成站点4套； 2.中心绿地景观工程完成面积2664㎡； 3.门诊楼五段二层门诊区域改造，拆除完成； 4.放疗科用房翻新改造项目完成面积910㎡ |  |  |  |  |  | 1.气动物流系统安装2023项目完成站点4套； 2.中心绿地景观工程完成面积2664㎡； 3.门诊楼五段二层门诊区域改造，部分区域拆除完成； 4.放疗科用房翻新改造项目完成面积910㎡ |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中心绿地绿化工程完成施工面积 |  |  | 2664㎡ | 2664㎡ | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 门诊楼五段二层门诊区域改造拆除及二次结构完成面积 |  |  | 298.98㎡ | 298.98㎡ | 5 | 2 | 门诊楼五段二层门诊区域改造，完成部分拆除工作后，因消防政策性原因延缓施工，2024年继续实施。 |  |
|  |  |  | 气动物流系统安装2023完工站点数量 |  |  | 4套 | 4套 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 放疗科用房翻新改造项目完成改造面积 |  |  | 1822.75㎡ | 910㎡ | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（阶段）竣工验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中心绿地绿化工程签订合同、竣工验收并投用 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 门诊楼五段二层门诊区域改造签订合同、施工完成40%，完成拆除及二次结构施工 |  |  | 2023.12 | 合同签订已完成、完成部分拆除工作 | 6 | 4 | 门诊楼五段二层门诊区域改造，完成部分拆除工作后，因消防政策性原因延缓施工，2024年继续实施。 |  |
|  |  |  | 气动物流系统安装2023项目签订合同、竣工验收并投用 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：放疗科用房翻新改造项目签订合同、施工完成55%，放疗病区改造完成 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 1318.73万元 | 1318.73万元 | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升医院环境 |  |  | 满足医院绿化环境要求 | 满足医院绿化环境要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 空置医疗空间高效利用 |  |  | 实施改造 | 实施改造 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 增加气动系统年传输量 |  |  | 1800 | 1800 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提升医疗服务水平 |  |  | 满足放疗病区持续增长医疗需求 | 满足放疗病区持续增长医疗需求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保要求 |  |  | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | 可持续使用10年以上 | 可持续使用10年以上 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | 医院受益职工/就诊患者满意度≥90 | 医院受益职工/就诊患者满意度≥90 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |