附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院中央转移支付重大传染病防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京大学肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196725 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133 |  | 133 | 133 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 |  | 133 | 133 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1）收集14万肿瘤就诊病例资料；（2）数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）达到66%；（3）死亡/发病的比例符合国家标准>0.50；（4）未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例<5%；（5）完成至少3万例肿瘤患者的社区随访；（6）整理后本市肿瘤患者社区随访失访率<10%。 |  |  |  |  |  | 1)全年收集92.48万人次肿瘤就诊病例资料，其中主要诊断为肿瘤的病例23.7466万人次；2)数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）78.38%；3)整理后死亡/发病的比例为0.56；4)未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例为1.64%；5) 共计随访2017-2020年确诊的肿瘤患者共计86601例，其中社区主动随访患者30247例；6)整理后本市肿瘤患者社区随访失访率2.90%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：随访患者 |  | ≥30000 |  | 30247 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：收集肿瘤病例数量 |  | ≥140000 |  | 237466 | 6 |  | 6 | 1）由于北京市医疗资源较为丰富，为了提高数据完整性，增加了外地就诊患者收集，导致实际完成值较高；2）为了提高数据准确性，目前协调了多渠道收集患者复诊信息增补初诊变量，导致实际完成值较高。 |  |
|  |  |  | 指标3：预计补充死亡病例 |  | ≥15000 |  | 28787 | 6 |  | 6 | 1）该数据收集的为2022年登记死亡的病例，由于疫情影响死亡人数有所增加；2）为了补充漏报，增收其他死因也是肿瘤的患者，因此导致实际完成值较高 |  |
|  |  |  | 指标4：肿瘤随访登记项目覆盖的县区数量 |  | 等于16 |  | 16 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：随访患者失访率 |  | ＜10% |  | 2.90% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：全市病理诊断率 |  | ≥66% |  | 78.38% | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：死亡/发病比例 |  | ≥0.50 |  | 0.56 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：肿瘤患者社区随访 |  | 不晚于2023年10月31日 |  | 2023年7月29日完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：提交国家癌症中心肿瘤登记数据 |  | 不晚于2023年6月30日 |  | 2023年6月30日提交 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 1330000 |  | 1330000 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：获得现患癌症患者的生存状态信息，计算北京市肿瘤患者的5年生存率 |  | ≥43% |  | 53.77% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：利用早诊率对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，间接评估早诊早治效果 |  | ≥55% |  | 80.81% | 10 |  | 10 | 该指标是通过参与筛查的人群中确诊的癌症和癌前病变患者数据计算得来，由于筛查出来的阳性患者例数较少，因此算出来的早诊比例会变动较大 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受肿瘤登记培训的医疗机构工作人员对于技术培训的满意度（是否可以满足其工作需要） |  | ≥85% |  | 97.06% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |