| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胥亚楠、何件根 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18518101898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.94 | 5.94 |  | 5.94 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.94 | 5.94 |  | 5.94 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：通过完成心肺运动对非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者运动能力及生存质量的影响课题的研究，形成心肺运动治疗非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者研究成果，并将心肺运动治疗非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者研究成果应用于临床，为非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，缩短非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中病人住院时间，减少患者的治疗费用，提高患者生活质量，提高疾病治疗的国内外影响力。 本课题的研究目的为观察超短波治疗对促进泌尿系感染的治愈率、降低脑卒中患者下尿路感染复发率、促进膀胱损伤修复及降低抗生素使用等方面的作用。通过本课题得出超短波治疗可提高泌尿系感染治愈、降低下尿路感染发生率，可以让患者将更充分精力投入康复当中；减少泌尿系感染发生率从而降低膀胱壁重构发生风险、减轻患者痛苦，提高患者生活质量；泌尿系感染率降低减少抗生素的使用疗程。 |  |  |  |  |  |  | 本课题的研究目的为观察超短波治疗对促进泌尿系感染的治愈率、降低脑卒中患者下尿路感染复发率、促进膀胱损伤修复及降低抗生素使用等方面的作用。通过本课题得出超短波治疗可提高泌尿系感染治愈、降低下尿路感染发生率，可以让患者将更充分精力投入康复当中；减少泌尿系感染发生率从而降低膀胱壁重构发生风险、减轻患者痛苦，提高患者生活质量；泌尿系感染率降低减少抗生素的使用疗程。研究内容为，对照组46例脑卒中患者只进行氧氟沙星治疗，实验组46例患者在对照组的基础上进行膀胱区超短波照射，治疗30天[14天（治疗）+2天（休息）+14天（治疗）]；每1-3天复查血常规、尿常规、尿培养。在出现尿路感染症状，及时检查尿常规、尿培养及药敏。比较两组患者泌尿系感染疗效、泌尿系感染复发情况、尿潜血情况及抗生素累计使用时间。疗效评价、泌尿系感染复发情况及尿潜血情况进行2检验，抗生素累计使用时间进行独立样本t检验。 本课题研究内容主要是对非瓣膜性房颤合并缺血性卒中患者进行干预：首先对该群体进行相对详细的基本情况汇总，然后对其进行疾病相关评估，其次制定个体化的运动处方，结合有氧，呼吸训练、心理等综合干预手段。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表核心期刊文 章1-2篇 |  |  | 2篇 |  | 2篇 | 5 |  | 5 |  | 1篇北大核心，1篇省级期刊。 |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利1-2项 |  |  | 2项 |  | 3项 | 5 |  | 2.25 |  | 目前专利取得周期时间较前明显延长，查询目前专利未正在审查中。 |  |
|  |  |  | 指标3：发表SCI文章1篇 |  |  | 1篇 |  | 1篇 | 5 |  | 4 |  | 文章于2024年1月5日显示接收。 |  |
|  |  |  | 指标4：会议交流壁报 |  |  | 1篇 |  | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：收治患者 |  |  | 50人 |  | 16人 | 5 |  | 2 |  | 第一个季度受疫情的影响患者上半年数量较少 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中文核心期刊达到的水平 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 发表的为北大核心，影响因子1.67。 |  |
|  |  |  | 指标2：SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课题、实验符合的标准 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成数据收集 |  |  | ≤12月 |  | 32% | 5 |  | 2 |  | 第一个季度受疫情的影响患者上半年数量较少 |  |
|  |  |  | 指标2：完成论文发表 |  |  | ≤12月 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：缩短非瓣膜性心房颤动患者住院时间 |  |  | ≥80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高泌尿系统感染治愈率 |  |  | ≥80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数（心肺） |  |  | 3万元 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算控制数（超短波） |  |  | 2.94万元 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与科研人员的满意度（心肺） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 2.25 |  | 未进行量表调查，口头调查满意度100% |  |
|  |  |  | 指标2：参与科研人员的满意度（超短波） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 2.25 |  | 未进行量表调查，口头调查满意度100% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.75 |  |  |  |