| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61789127 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.55 | 35.55 |  | 35.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.55 | 35.55 |  | 35.55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：通过与首都医科大学宣武医院的合作，进一步完善北京高原适应研究康复中心的建设，包括各相关手册的完善、入高原前各阶段风险预防及风险分层标准的制定等，以保障援建人员能够安全入藏、安心在藏、平安出藏，在与首都医科大学宣武医院的合作下，使北京高原适应研究康复中心逐渐成为国内有影响力的重点学科，为高原援建人员健康保障提供科学依据。总成本控制在50万以内。 年度目标：完成数据的统计、论文的撰写和人才的培养，成本控制在24.12万元 项目期目标：依托北京小汤山医院平台，与北京朝阳医院合作，围绕慢性疾病监测及健康体检服务，建立重要常规检测项目的量值传递途径；开展相关检测新技术和新指标，对新项目进行分析性能的评估以及方法间比对研究；建立完善的质量管理和标准化体系，力争达到ISO15189认可水平；参加继续教育培训等方式加强检验医学人才培训，加强人才培养，提升本单位在临床、科研、教学工作能力。总成本控制在50万以内 年度目标：（1）糖化血红蛋白、葡萄糖、同型半胱氨酸、胆固醇、甘油三酯等赋值样本作为校准品，校准品校准常规检测系统。（2）开展北京市级以上医学继续教育项目至少 1 项。（3）完善质量体系，培养内审员2-3名，开展内部评审。（4）培养研究生或进修生1-2名。（5）发表 SCI 及核心期刊至少1篇。（6）开展新项目至少2项，并对其进行性能验证和评价。（7）开展学术交流2-3次。（8）新获学术任职至少1项。 成本控制在19.5万。 |  |  |  |  |  | （1）开展北京市级以上医学继续教育项目至少 1 项。（2）完善质量体系，培养内审员2-3名，开展内部评审。（（5）新获学术任职至少1项。 （2）发表SCI文章1篇，影响因子3分； （3）开展项目4项，并对其进行性能验证和评价。 （4）培养实习生一名，张新禹。 （5）新获学术任职2项。 （6）完善质量体系，2023.11向CNAS认可委提交申请。 （7）开展学术交流2次。壁报交流1次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文篇数 |  |  | 1篇 | 完成 | 3.125 |  | 3.125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生或进修生 |  |  | 小于2人次 | 未完成 | 3.125 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：团队中正副高级人数提高比例 |  |  | 10% | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：团队正副高级职称晋升人数 |  |  | 1人 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：达到核心期刊标准的论文篇数 |  |  | 1篇 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：专业团队副高级职称人数 |  |  | 1人次 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北京市级专业学会任职人员中委员人数提高比例 |  |  | 5% | 未完成 | 3.125 |  | 0 |  | 疫情原因延期，委员换届选举延期至2023年4月召开，准备不足 |  |
|  |  |  | 指标2：专业团队高级职称增加比例 |  |  | 5% | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完善 ISO15189认可质量管理体系，培养内审员2-3名，开展内部评审1-2次 |  |  | 11月 | 部分完成 | 3.125 |  | 2 |  | 疫情原因耽搁ISO15189内审工作开展，2023年度加强ISO15189认可的相关工作 |  |
|  |  |  | 指标2：完成高原低氧适应医学课题实施、数据统计及文章撰写 |  |  | 11月 | 完成项目80% | 3.125 |  | 2 |  | 因为疫情影响 |  |
|  |  |  | 指标3：主办北京市级及以上医学继续教育项目 |  |  | 8月 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：糖化血红蛋白、血糖、同型半胱氨酸、胆固醇、甘油三酯等赋值校准品的制备，并用研制的校准品校准常规检测系统 |  |  | 12月 | 未完成 | 3.125 |  | 0 |  | 本项目与朝阳医院合作，疫情影响，暂停合作，2023合作未开展 |  |
|  |  |  | 指标5：完成人才培养 |  |  | 12月 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：参加学术会议时间 |  |  | 10月 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：学术交流 |  |  | 11月 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：开展新项目 |  |  | 10月 | 完成 | 3.125 |  | 3,125 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 35.55万元 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：京津冀鲁检验结果互认项目中与三甲医院检验结果一致率 |  |  | ≥95% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通过测试及训练提高高原适应能力提升 |  |  | ≥80% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：课题参与人员及领导满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.625 |  |  |  |