| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 世纪坛医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛建敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63926603 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 67.79 | 67.79 |  | 50.170506 |  | 10 |  | 74.01% |  | 7.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.79 | 67.79 |  | 50.170506 |  | — |  | 74.01% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、在学科交叉中深入开展专业研究、促进本学科的发展。具体 包括：晋升副高级职称1名；验证风险预测模型的效度，并开始应用于临床；对数据进行统计分析，产出追踪督导方案1套；举办《更年期多学科管理（MDT）》继续教育项目1次；骨干人员学习2人次；申请省部级课题1项；争取开展国际合作项目1项；投稿论文1篇；申请专利1项；申请科技成果1项；力争北京市重点专科，参与制定相关国家诊疗规范和指南；购置专业设备1台。 2、完成支撑项目全部入组病例；整理老年骨科患者专病数据库，完成数据整理和统计，初步得出结论；完成两院社区-院前-院内手术-术后康复-出院随访的闭环式管理；打造区域老年骨科康复临床医学诊疗中心；推荐进入中华医学会主任委员级的专家1名；申报国家级继续教育项目1项，市级继续教育项目1项；申报省部级课题1项，发表SCI论文1-2篇，发表核心期刊论文2-3篇，争取参与国家级老年骨科康复诊疗规范和指南撰写；门诊和住院就诊人数增长，外埠患者来就诊比例增加 ；完成三年规划的各总体任务指标。 3、高质量完成入组及质控及结题、审计工作；以学术交流、论文、举办学习推广普及及成果2次；完成所有受检者的入组及检查工作；累计完成研究论文4篇，完成研究报告1份；完成结题验收 答辩、 审计。 4、通过试剂盒直接检测血清及脑脊液Cn特异性靶基因鉴定Cn；在我国散在病理报告的基础上，利用本课题建立的快速鉴定方法，获得更多的菌株通过MLST进行基因型分析；分析我国不同基因型Cn菌株的来源，了解菌株的大致地理分布，整理数据，完成结题。 5、完善人工智能模型；完成入组20名受试者，并完成12个月随访（受试者入院定义为符合入组标准并签署知情同意书） |  |  |  |  |  | 1、晋升副高级职称1名；举办全国性《更年期多学科管理(MDT) 》培训班2次；申请专利4项；人才培养硕士/博士3人等，除购置专业设备外，其余均完成。 2、申请局级及以上课题13项；发表文章14篇等，已基本完成8项任务计划。 3、完成所有受检者的入组和检查工作；累计完成研究论文6篇；完成研究报告1份；出版译著1部；国家级继续教育项目和北京市继续教育项目各一项，受众2000余人；参加国内学习班6次。 4、已完成相关任务并结题。 5、完善人工智能模型，完成20名受试者入组，已按要求完成随访。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 社会推广：举办全国性《更年期多学科管理(MDT) 》培训班 |  |  | 1次 | 2次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养：硕士/博士 |  |  | 1人 | 3人 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 晋升副高职称 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告数 |  |  | ≥1份 | 1分 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | ≥9篇 | 14篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | ≥4项 | 4项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研工作：申请局级及以上课题 |  |  | 4项 | 13项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题 |  |  | 2023年12月 | 2024年12月 | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，更年期课题延期1年 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤67.79万元 | 50.17万元 | 5 |  | 4 |  | 更年期课题成本控制良好，但支出率不足，今后将积极开展课题研究，合理安排课题经费支出进度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高团队对髋关节置换术的手术规划准确率 |  |  | ≥60% | 60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 双向转诊全程管理完成程度 |  |  | 25% | 50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 更年期代谢综合征就诊人次 |  |  | 50人次 | 59人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动转化研究，全国推广可持续临床获益 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 主持单位满意度 |  |  | ≥60% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 合作单位满意度 |  |  | ≥60% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  |  | ≥80% | 93% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.4 |  |  |  |