| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11000022T000000437420-中医医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64035610 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 209.022 | 958.7 |  | 958.7 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障我院教学工作的顺利开展，进一步完善我院教学体系建设，为医院进行教学和培训提供有效的硬件条件保障，最大化地满足广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求，进而提升医院整体教学水平和培训能力，为培养合格优秀的毕业生和规培医师提供有力支持。 |  |  |  |  |  | 通过购置中医病案诊疗训练与考核平台、中心静脉穿刺插管术训练仿真模型等55台临床教学设备、诊疗及手术模拟系统、医学模型等，保障我院教学和培训工作的顺利开展，进一步完善我院教学体系建设，为医院进行教学和培训提供有效的硬件条件保障，最大化地满足广大本科生、研究生、规培医师的不同层次的培训需求，进而提升医院整体教学水平和培训能力，为培养合格优秀的毕业生和规培医师提供有力支持。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数量指标 |  |  | ≥57 | 55 | 10 |  | 10 | 由于预算限制及审减，最终购置55台。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量合格率 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成安装及验收 |  |  | ≥10月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成款项支付 |  |  | ≥11月 | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过预算金额 |  |  | ≤958.7 | 958.7 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥90% | 94.4% | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训学生人次 |  |  | ≥600 | 902 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备使用年限 |  |  | ≥8年 | 8年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | ≥95% | 97.2% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |