附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈柯羽 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.81 | 28.81 | 28.81 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成招募，检测，撰写报告 |  |  |  |  | 完成招募，部分检测，撰写报告 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：文献调查研究 |  | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文发表 |  | 3 | 2 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：参加相关培训数量 |  | 6 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：参加学术会议2次 |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：筹划专著1部 |  | 2 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表质量 |  | Sci | sci | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：筹划专著 |  | 专著 | 专著 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成数据采集和分析 |  | 2023年完成32人 | 2023年完成32人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：撰写研究报告 |  | 2023年完成 | 2023年完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：科研管理能力提升培训 |  | 3 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：临床带教学生数量 |  | 2 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究生毕业1名 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |  | 80% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |