附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京中医医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宝利 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 87906835 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.65 |  | 54.65 | 54.65 |  |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.65 |  | 54.65 | 54.65 |  |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 李彬：通过开展中西医结合康复领域临床技术研发及成果推广、培训与教学、人才培养及梯队建设、学术交流和合作平台建设等工作，完成中西医结合康复重点医学专业建设，建成具有国内先进水平的中西医结合康复领域研发、临床应用平台，提高医院中西医结合康复领域医疗和服务水平。 李萍：本项目旨在基于银屑病皮肤角质形成细胞增殖，CD44高表达的特性，设计一种具有“速释-靶向-长效”的新型药物透皮给药载体，兼备纳米晶和凝胶剂的双重优势，旨在增加靛玉红的经皮渗透量和皮肤滞留量，提高其经皮给药生物利用度，精准靶向递送中药有效组分银屑病增殖的表皮细胞；并初步评价新型递药系统的稳定性和皮肤刺激性，为后期安全性评价提供基础；体内通过四种经典的银屑病样动物模型，观察其抗银屑病药效；体外通过HaCaT培养考察药物对细胞增殖、凋亡及特异性摄取的作用，为开发疗效显著、副作用小、患者依从性好的外用新制剂提供临床前研究证据。 周冬梅：通过开展银屑病中医特色诊治领域临床技术研发及成果推广、中医皮肤科临床及基础研究领域培训与教学、中医皮肤科领域人才培养及梯队建设、中医及中西医结合皮肤科领域学术交流和合作平台建设等工作，完成银屑病中医药特色诊治重点医学专业建设，建成具有国内先进水平的银屑病中医药诊治领域研发、临床应用、教育培训平台，提高医院银屑病中医药诊治领域医疗和服务水平。 |  |  |  |  |  | 李彬：通过开展中西医结合康复领域临床技术研发及成果推广、培训与教学、人才培养及梯队建设、学术交流和合作平台建设等工作，已初步完成中西医结合康复重点医学专业建设，提高了医院中西医结合康复领域医疗和服务水平。科室对小汤山医院中西医结合康复专业进行重点扶持，经过为期三年的建设，小汤山医院中西医结合康复科不断发展壮大，在临床业务量、康复技术服务能力、人才培养等方面取得显著进步，专业建设基本达到预期成效。 李萍：研究以透明质酸为基础构建纳米载体，采用湿法研磨法制备靛玉红纳米晶，并与透明质酸混合制备靛玉红纳米晶凝胶，靶向治疗银屑病。靛玉红纳米晶嵌入透明质酸水凝胶网络可增强皮肤对难水溶性靛玉红的吸收；银屑病样炎症皮肤中CD44和透明质酸的共定位高度升高，靶向作用增强；靛玉红纳米晶凝胶在小鼠模型和M5刺激的HaCaT细胞中均增强药物抗银屑病作用，本项目成果开发出一套银屑病外治的新策略。 周冬梅：完善中医皮肤病学理论，整理出版《赵炳南皮肤病学》；建立赵炳南学术思想传承与挖掘平台；建立银屑病影像信息库，申报软件著作权1项；建立可实现“开放患者主动报告客户端”“医生端、床旁端、手机端同时实现信息收集的‘三平一云’病例信息登记模式”“基于入组条件设置实现病例筛选”的银屑病真实世界研究平台及患者教育，平台患者总数超过700例；立项“中医药联合司库奇尤单抗注射液治疗斑块型银屑病的多中心前瞻性队列研究”多中心队列研究；《寻常型银屑病中医药循证实践指南》已完成专家问卷调研；《寻常型银屑病中西医结合诊疗指南》已完成初稿修订及团体标准公示；开展复方杏脂膏、甘榆膏、楮柏洗剂、三叶草洗剂、当归润肌膏等外用制剂开发研制，并进行相应基础、临床研究，发表相关期刊或学位论文13篇，获得银屑病相关专利1项；邀请业内及循证医学领域专家基于Delphi法的银屑病患者中西医健康教育核心内容的构建，完善循证医学评价；建设京津冀中西医融合银屑病诊治与科研攻关平台，与科研院所、大学、中医、西医医院进行科研协作，开展各级各类学术交流活动，打造学术团队。新增导师5人，硕博比例提升。建立了银屑病真实世界研究平台，循证研究平台，科研转化平台，教育培训平台。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  | 6 |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：国家重点临床专科 |  | 1 |  | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表质量 |  | 核心 |  | 核心 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题完成标准 |  | 完成任务书内容 |  | 完成 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：学术会议举办完成时间 |  | 11月 |  | 11月 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：撰写论文完成时间 |  | 11月 |  | 11月 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课题实验完成时间 |  | 11月 |  | 10月 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在预算范围内 |  | 54.65万 |  | 54.65万 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：与对照组相比改善比例 |  | 3% |  | 3% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究成果应用病例数量 |  | 500人 |  | 600人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究成果应用系统 |  | 1项 |  | 1项 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受试者满意度 |  | 85% |  | 92% | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |