附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13681087980 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1916.7 |  | 1446.7 | 1466.7 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1916.7 |  | 1446.7 | 1466.7 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备、全自动生化分析仪等医用设备，保障了我院相关科室临床诊疗工作的顺利开展，保证医疗服务的质量，提高科室的诊疗水平，降低诊疗安全风险。最大化地满足广大患者日益增长的检查和治疗需求，同时必将改善我院的基础设施建设，对我院医用设备现代化水平起到巨大的推动作用，有助于对患者满意度的大幅提升。并能给我院带来更大的经济效益和更好的社会效益。 |  |  |  |  |  | 此为2022年医用设备购置尾款、2023年医用设备购置首付款项目，本年度已完成支付 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备台数 |  | 11 |  | 11 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 符合临床使用需求 |  | 符合 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年设备款支付进度 |  | 2023年11月前 |  | 2023年11月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2022年尾款支付进度 |  | 2023年4月前 |  | 2023年4月前 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 设备可使用年限 |  | ≥6年 |  | ≥6年 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备使用率 |  | ≥70% |  | ≥70% | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室人员满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算控制数 |  | ≤1650万元 |  | ≤1650万元 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |