附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈柯羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15120014364 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 24.5 |  | 24.5 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24.5 |  | 24.5 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年1月-7月完成病例录入；7月-8月进行数据分析。明确临床发热性疾病的疾病谱；9月-12月完成古代外感病文献研究。 |  |  |  |  |  | 完成了数据库建立、研究明确了疾病谱、完成了古代文献研究。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文发表数量 |  |  | 7 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：结构病例库1项 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文质量 |  |  | 中文核心期刊/SCI | 中文核心期刊/SCI | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成数据采集和分析 |  |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：完成资金使用 |  |  | 如期完成 | 如期完成 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：参加相关培训 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培养专业人才数 |  |  | 1-2 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：开展临床专业技能培训 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | 85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |