附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医医院扬帆三期医工结合第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨国旺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701116943 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25 |  |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展降逆止吐贴剂制剂工艺优化研究、临床前药效评价研究。 |  |  |  |  |  | 开展优化制剂工艺流程研究、临床前药效评价，完成临床研究伦理审核。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施（未完成/超出完成30%都要写） |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展肿瘤相关恶心呕吐外用制剂领域研究课题 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成肿瘤相关恶心呕吐领域治疗方案 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：撰写文章篇数 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：培养中医肿瘤领域研究生 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中医肿瘤外用制剂领域治疗方案 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本年度项目总预算控制数：25万元 |  |  | 25 | 25 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：研发肿瘤相关恶心呕吐外用治疗方案 |  |  | 完成 | 已完成50% | 20 |  | 10 | 形成完整方案需在项目结束时方完成，目前正在研发过程中 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受试者满意度达到85% |  |  | 85 | 尚未测算 | 10 |  | 5 | 项目结束后方进行受试者满意度测评 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |