附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 215011-首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴志芳、孙玉洁、梁超、马雁崧、李笑妍、刘奕彤、徐桥石、谷颖之、郭嘉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099310 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 31.5 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 31.5 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 青苗年度目标：发表SCI论文4篇，培养研究生4名。 |  |  |  |  |  | 发表SCI论文12篇，培养研究生2名。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 60分 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | 4名 | 2名 | 5 |  | 2.5 | 改进措施：积极对研究生进行指导 |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 4篇 | 12篇 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 发表核心期刊论文 |  |  | 3篇 | 3篇 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 英文论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI标准/水平 | 达到SCI标准/水平 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 中文论文达到的标准/水平 |  |  | 达到核心期刊标准/水平 | 达到核心期刊标准/水平 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 文章发表 |  |  | 10个月内完成 | 10个月内完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 社会效益指标 | 完成基础实验 |  |  | 9项 | 9项 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |