附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11000022T000000435918-口腔医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 215011-首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李澎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099090 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 743.63 | 743.63 |  | 743.63 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 743.63 | 743.63 |  | 743.63 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年完成17.14万元尾款的支付。2023年完成726.49万元首款的支付，通过购置根管显微镜、数字口内扫描仪等设备54台/套用于医院努力开展新技术和新疗法，不断提高临床治愈率，努力攻克口腔疑难杂症，为广大群众提供更好的口腔医疗服务。 |  |  |  |  |  | 2023年完成17.14万元尾款的支付。2023年完成726.49万元首款的支付，通过购置根管显微镜、数字口内扫描仪等设备54台/套用于医院努力开展新技术和新疗法，不断提高临床治愈率，努力攻克口腔疑难杂症，为广大群众提供更好的口腔医疗服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 购置椅旁3D齿科打印机、技工3D齿科打印机、半导体激光治疗仪、超声喷砂牙周治疗仪、齿科3D扫描仪、电子咬合测力器、口腔根管治疗一体机、根管显微镜、口腔铒钕双波长激光治疗系统、口腔肌电图仪、口腔正畸和正颌手术计划软件、口腔种植手术导航、口腔曲面体层X射线机、全自动免疫组化染色机、手术动力装置、数字口内扫描仪 |  |  | 54 | 54 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 100％设备质量达到国内口腔医疗领域使用要求，各项技术参数满足临床实际使用需要 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年9月前，100％完成满意度调查 |  |  | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2024年3月前，100％完成项目验收 |  |  | 2024年3月前 | 2024年3月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 2023年完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2023年10月前 | 2023年10月前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 2023年完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 2023年设备采购到位，完成安装、试运行、培训 |  |  | 2023年12月前 | 未完成 | 5 |  | 0 | 未完成安装试运行和培训 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 口腔曲面体层X射线机每年诊疗患者10000人次 |  |  | 10000 | 0 | 10 |  | 0 | 投入使用未满一年 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用≥6年，一定时期内满足完善口腔数字化诊疗、口腔显微治疗的需要 |  |  | 6 | 6 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度≥85％ |  |  | 85% | 85% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 门诊患者满意度≥85％ |  |  | 85% | 85% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 住院患者满意度≥85％ |  |  | 85% | 85% | 3 |  | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |