附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵丽颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 57099320 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.9 | 502.6605 |  | 474.2105.6605 | 10 |  |  | 94% | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.9 | 502.6605 |  | 474.2105.6605 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目拟购置的下颌运动分析系统、种植机、牙周内窥镜、根管预备马达等126台/套设备,是目前医院口腔医学教学急需购置的设备，可广泛用于牙体牙髓病学、口腔修复学、口腔种植学、口腔基础等课程教学中，不仅可以为医院承担的口腔医学专业本科、长学制、研究生、住院医师规范化培训及各级继续医学教育培训提供重要的条件保障，还能够满足各层次口腔医学生临床实践技能培训、效果评价及考核的需要，加强学生创新性思维及动手能力的培养，提高学生综合分析解决临床实际问题的能力。 |  |  |  |  |  | 完成项目设备购置下颌运动分析系统、种植机、牙周内窥镜、根管预备马达等125台/套设备。是目前医院口腔医学教学急需购置的设备，可广泛用于牙体牙髓病学、口腔修复学、口腔种植学、口腔基础等课程教学中，不仅可以为医院承担的口腔医学专业本科、长学制、研究生、住院医师规范化培训及各级继续医学教育培训提供重要的条件保障，还能够满足各层次口腔医学生临床实践技能培训、效果评价及考核的需要，加强学生创新性思维及动手能力的培养，提高学生综合分析解决临床实际问题的能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 项目购置设备数量 |  |  | 126套 | 125套 |  | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置运行调试完成时间 |  |  | 11月底 | 2024.4 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备购置招投标完成时间 |  |  | 8月底 | 11月 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备购置到货安装完成时间 |  |  | 11月底 | 2024.4 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | 满意度调查完成时间 |  |  | 12月底 | 2024.4 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备购置验收完成时间 |  |  | 12月底 | 2024.4 |  | 6 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备购置合同签订完成时间 |  |  | 9月底 | 11月 |  | 6 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 学生临床技能提高率 |  |  | 95% | 95% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 设备使用培训人数 |  |  | 400人次 | 400人次 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 学生使用满意度 |  |  | 95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.4 |  |  |