附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭文博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099371 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 拟完成医院开业运营的各类设备采购及信息化建设工作，并结合工程进度安排设备进场，力争2023年底前新院区具备开业运营的软硬件条件。 |  |  |  |  |  | 完成医院开业运营的部分设备采购工作，并结合工程进度安排设备进场。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 一般设备设施 |  |  | 2359 | 2343 | 3 |  | 2.98 |  |  |
|  |  |  | 医用设备数量 |  |  | 3173 | 2909 | 4 |  | 3.66 |  |  |
|  |  |  | 后勤家具被服 |  |  | 13634 | 13634 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 临床科研仪器数量 |  |  | 1085 | 1033 | 3 |  | 2.86 |  |  |
|  |  |  | 安防消防器材数量 |  |  | 8788 | 8788 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训和成果 |  |  | 设备培训人员合格率100% | 设备培训人员合格率100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 仪器设备质量标准 |  |  | 1.设备质量及安装符合质量管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械-管理体系认证和职业健康安全管理体系认证等行业相关标准；2.设备验收合格率达到100% | 1.设备质量及安装符合质量管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械-管理体系认证和职业健康安全管理体系认证等行业相关标准；2.设备尚未验收 | 8 |  | 4 | 设备尚未到验收环节 |  |
|  |  |  | 完成设备采购立项、采购招标、合同签订、支付、设备进场 |  |  | <12月底 | 12月底前未完成设备进场 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金成本 |  |  | 10000 | 10000 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务患者能力提升 |  |  | 服务患者增加人数不少于15万人次每年 | 2023年服务患者人数较2022年增加15.45万 | 19 |  | 19 |  |  |
|  |  |  | 就诊环境 |  |  | 大幅提升 | 大幅提升 | 8 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.50 |  |  |