附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院迁建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任轶 |  |  |  | 联系电话 |  | 57099446 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20600 | 20600 | 7865.681803 |  | 10 |  | 38.18% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20600 | 20600 | 7865.681803 |  | — |  | 38.18% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年底实现竣工验收，完成投资20600万元 |  |  |  |  | 2023年实际支出当年拨付资金约7866万元，根据迁建项目要求，该资金只需在2年内完成投资即可。依据施工计划，2023年结余资金将于2024年实际拨付。 截至2023年底，我院迁建工程基本完成机电管线安装与内部装饰装修。经与医管中心沟通，医管中心建议我院竣工验收节点延至2024年3月底。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (60 分) | 质量指标 | 工程质量标准 |  | 按照建筑工程质量验收标准进行建设 | 严格执行工程建设程序及技术规范，加强施工过程质量监管力度，确保工程质量安全 | 40 |  | 40 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 计划完成投资额 |  | 不突破概算总投资，年度投资额小于等于20600万元 | 未突破概算总投资，2023年实际支付资金约7866万元，依据施工计划完成投资 | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  | 效益指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 工程进度 |  | 完成年度建设目标，力争工程按照总计划实施 | 完成上级制定的年度目标，按照施工总计划，基本实现机电管线安装与内部装饰装修完成。 | 30 |  | 30 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |