| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 积水潭医院新街口院区新北楼拆除及ICU迁移改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京积水潭医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 芦铭 |  |  |  |  | 联系电话 | 58516694 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2088.52 |  | 2088.52 | 2088.52 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 88.52 |  | 88.52 | 88.52 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 妥善转运和安置重病人，避免出现严重医疗事故。科学完善拆除方案，确保新北楼按时按质完成拆除工作，完成ICU迁移改造工程，同时承担院内各类重症患者的抢救任务和全市各类突发应急抢救工作。 |  |  |  |  |  | 新北楼按时按质完成拆除工作，完成ICU迁移改造工程。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：新北楼产出数量 |  | 拆除总建筑面积约12500㎡，建设时间为1984年，结构形式为框架剪力墙，预制结构梁板，厚度180mm女儿墙距地面高度44.95m，建筑最高点距地面52.31m，紧邻手术楼和南病房楼拆除范围涉及1 层-13 层、西侧加建电梯整体拆除、西侧北库房整体拆除、西侧南车棚整体拆除及九层烟囱整体拆除同时配合拆除，需做好外防护架、安全通道及围挡的搭设，渣土清运及消纳拆除后保留通道的外装饰施工及屋面改造施工，保留电梯井的电梯安装施工，通往住院楼及手术楼连廊通道第四层位置搭设阳光棚，拆除后一层地面加固及防水施工。 |  | 拆除总建筑面积约12500㎡，建设时间为1984年，结构形式为框架剪力墙，预制结构梁板，厚度180mm女儿墙距地面高度44.95m，建筑最高点距地面52.31m，紧邻手术楼和南病房楼拆除范围涉及1 层-13 层、西侧加建电梯整体拆除、西侧北库房整体拆除、西侧南车棚整体拆除及九层烟囱整体拆除同时配合拆除，需做好外防护架、安全通道及围挡的搭设，渣土清运及消纳拆除后保留通道的外装饰施工及屋面改造施工，保留电梯井的电梯安装施工，通往住院楼及手术楼连廊通道第四层位置搭设阳光棚，拆除后一层地面加固及防水施工。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：ICU产出数量 |  | 原ICU位于新北楼二层，共12张床，改造面积为610.5平米，设置了包括负压ICU在内的7个床位，以及室外机房、电源、网络、气体、监控等系统。 |  | 原ICU位于新北楼二层，共12张床，改造面积为610.5平米，设置了包括负压ICU在内的7个床位，以及室外机房、电源、网络、气体、监控等系统。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成支付 |  | 2023年4月底前完 |  | 2022年12月完成 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成改造 |  | 2021年12月前完 |  | 2021年12月完成 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：正式开始拆除作业 |  | 2021年5月13日 |  | 2021年5月13日 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：恢复银锭观山景观视廊 |  | 2021年6月18日 |  | 2021年6月18日 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成了全部楼层的拆除任务 |  | 2021年7月22日 |  | 2021年7月22日 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制成本 |  | 2088.52万元 |  | 2088.52万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：落实非首都功能疏解任务，实现中轴线申遗、恢复银锭观山景观视廊确保重症患者得到妥善转运和救治 |  | 高中低 |  | 高 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：承担院内各类重症患者的抢救任务和全市各类突发应急抢救工作 |  | 高中低 |  | 高 |  | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  | 100% |  | 约90% |  | 10 | 9 | 新北楼拆除及ICU改造项目实施过程中对患者就医造成短时间不便 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |