附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 84005032 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.42 |  | 118.42 | 114.84687 | 10 |  | 96.98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.42 |  | 118.42 | 114.84687 | — |  | 96.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2021-2023扬帆人才培养计划（第2年/共3年） 项目期目标：保持先进性，兼顾公平性，发展重点专业方向，扶持重点专业。在心血管、体外生命支持、消化、嗅觉等领域，在团队负责人的带领下，经过团队成员的协作与努力，取得阶段性研究成果。在项目自（2021年—2023年），项目财政总金额：349.15万元，各年度财政金额分配：2021年134.83万元、2022年129.52万元、2023年84.8万元。 年度目标：整合前期研究工作成果，开展课题研究9项，发表文章16篇，形成报告4份，申请专利1个，培养博士6人，硕导6人，并通过支持和召开会议学术交流，进一步于国内外推广研究成果，为深入开展团队的相关研究工作奠定基础。 |  |  |  |  |  | 整合前期研究工作成果，开展课题研究10项，发表文章25篇，形成报告4份，申请专利4个，培养人才16人，并通过支持和召开会议学术交流，进一步于国内外推广研究成果，为深入开展团队的相关研究工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究个数 |  | 9个 |  | 10个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  | 1次 |  | 30次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  | 16人 |  | 16人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 入组病例数 |  | 20个 |  | 188个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请课题数 |  | 1个 |  | 10个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利个数 |  | 1项 |  | 4项 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内/外会议个数或进行国内外学术交流 |  | 6次 |  | 30次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数 |  | 16篇 |  | 25篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 形成研究报告的份数 |  | 4个 |  | 4个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 编写/参编教材、专著数 |  | 1部 |  | 1部 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训班 |  | 3次 |  | 4次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题研究符合的人才培养计划标准 |  | 通过主管部门验收，符合人才培养计划标准 |  | 符合人才培养计划标准 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告符合的标准/要求 |  | 内容全面、合理，符合人才培养计划要求 |  | 研究报告内容全面、合理，符合人才培养计划要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到核心期刊标准/水平＞0.8分 |  | 达到核心期刊标准/水平 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到SCI标准 |  | 达到SCI标准 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题年度研究 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成论文发表 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成著作/教材/指南/规范编制 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实施满意度调查 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目财政资金预算控制数 |  | 不超118.42万元 |  | 114.84687万元 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在心血管疾病治疗的国内外影响力，医院诊治方面影响力 |  | 在心血管疾病治疗的国内外影响力，医院诊治方面影响力 |  | 通过课题的开展提高了我院在心血管疾病领域的影响力 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 为心血管疾病、体外生命支持、消化、嗅觉等领域培养人才，能够推动社会医疗领域发展方面 |  | 16人次 |  | 32人次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 为医院进行疾病治疗提供有效的研究支撑方面 |  | 为医院进行疾病治疗提供有效的研究支撑方面 |  | 为疾病诊治提供科研支撑 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为急危重症体外生命支持等领域内研究提供理论支撑 |  | 研究成果可为急危重症体外生命支持等领域内研究提供理论支撑 |  | 在体外生命领域有较强影响力，提供了理论支撑 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升医院核心脏病学等领域诊断/治疗方面的影响力 |  | 提升医院核心脏病学等领域诊断/治疗方面的影响力 |  | 提升了医院核心脏病学诊疗影响力 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  | 达85%以上 |  | 90% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  | 达80%以上 |  | 90% | 6 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |