| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘怡、黄欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099310 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 |  | 51 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬帆项目期目标：2022年，财政经费共51万。计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括使用光学相干层析显微成像技术识别和判断口腔癌手术切缘，采用新技术治疗牙周炎并实现牙周组织再生。 扬帆年度目标：发表中文综述1篇，参加国内外学术会议交流4-7次，邀请国内外知名专家进行演讲1-2次，获批市级和国家级课题1-2项。 |  |  |  |  |  | 扬帆项目期目标：2022年，财政经费共51万。计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括使用光学相干层析显微成像技术识别和判断口腔癌手术切缘，采用新技术治疗牙周炎并实现牙周组织再生。发表SCI论文9篇，培养研究生9名，申请专利1项，获批重点研发计划子课题1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表中文综述 |  |  | 1篇 | 0 | 7 |  | 0 |  | 以SCI论文形式发表 |  |
|  |  |  | 指标2：发表SCI论文 |  |  | 3篇 | 9篇 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中文论文达到的标准/水平 |  |  | 达到中文核心期刊标准/水平 | 达到中文核心期刊标准/水平 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：英文论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI标准/水平 | 达到SCI标准/水平 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：中文文章发表 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 完成SCI论文时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成中文综述时间 |  |  | 2022年10月前 | 2022年10月前 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费成本 |  |  | 51万 | 51万 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：时间成本 |  |  | 1年 | 1年 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为口腔癌手术切缘判断提供新的辅助诊断方法 |  |  | 快速、客观、可视化 | 快速、客观、可视化 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：牙周治疗新技术推广 |  |  | 得到推广 | 得到推广 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与人员满意度 |  |  | 85%以上 | 85%以上 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |