附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天坛医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张英、王松柏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59978215/8246 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1446.62 | 1446.62 |  | 1446.62 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1446.62 | 1446.62 |  | 1446.62 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新院为了给患者提供更高效、优质的服务，我院的学科设置、科室的功能设置都进行了调整，增加多个科室，同时扩大了手术室规模。为缩短患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要，需补充部分检查、治疗设备。 |  |  |  |  |  | - 为患者提供了更高效、优质的服务，同时扩大了手术室规模，缩短了患者预约等候时间，满足新医院科室医疗、诊断、教学、科研工作的需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量台 |  |  | 9台套 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量达到产品生产标准和技术参数、性能指标要求，满足医院临床需求。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备故障率 |  |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023新增医用设备成本 |  |  | ≤3540万 | 3463.25万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求(满足相关临床医技科室8名以上医疗人员专业能力提升需求) |  |  | ≥8人 | 27人 | 15 |  | 14 |  | 受医院业务增长影响，设备使用人员较计划有所增加 |  |
|  |  |  | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |