附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天坛医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59978039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.7 |  | 93.75 | 93.71 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.7 |  | 93.75 | 93.71 |  | — |  | 99.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 医院通过承担 “扬帆”重点医学专业、临床技术创新项目，全面加强医院学科建设及临床新技术水平，以学科发展提升医院核心竞争力和医疗服务水平。 年度目标： 1)医疗：进行临床新技术的创新研发和攻关，为神经重症诊疗、神经感染实验诊断提出优化方案； 2)科研：完成项目方案制定和流行病学研究，发表期刊论文5篇，论文累计影响因子≥8分； 3)学术交流及培训：举办学术会议或培训2次。 |  |  |  |  |  | 2023年市属医院学科发展项目整体推进情况良好，其中：医疗方面，为神经重症诊疗、神经感染实验诊断提出优化方案，为控制神经感染的发生提供临床依据；科研方面，完成项目方案制定和流行病学研究，各项目累入组患者70例，发表SCI论文16篇，累计影响因子达29.4分；学术交流及培训方面，开展研讨会及培训班6次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表期刊论文数量 |  | ≥5篇 |  | 16 | 5 |  | 4 |  | 由于医院支持和良好团队协作等因素，发表数量较计划有所增加 |  |
|  |  |  | 举办学术会议或培训数量 |  | ≥2次 |  | 6 | 10 |  | 9 |  | 受防控政策调整，举办会议及参训数量较计划有所增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 发表期刊论文累计影响因子 |  | ≥8分 |  | 29.4分 | 5 |  | 4 |  | 由于发表数量增加，指标完成情况较计划有所增加 |  |
|  |  |  | 举办学术会议或培训，培训人员合格率 |  | 95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表 |  | ≤12个月 |  | 11个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和课题研究情况 |  | 6个月 |  | 6个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展入组-下半年完成入组30例 |  | ≤12个月 |  | 5个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 与对照组相比，治愈率 |  | ≥5% |  | 5% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 术后感染率降低 |  | ≥1% |  | 1.29% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 临床研究参与人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 入组患者满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.9 |  |  |  |