附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天坛医院扬帆三期医工结合第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京天坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-59978039 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 50 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 25.00 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 25.00 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在构造一套影像-电生理联动的脑深部电极植入自动化导航系统，依托人工智能、增强现实等关键技术，克服现有植入过程影像和电生理信息脱节、手术过程视野不直观等问题，自动关联医学影像和电生理信息，实现全程关联、信息可视。 |  |  |  |  |  | 基本成功构造影像-电生理联动的脑深部电极植入自动化导航系统，基本克服现有植入过程影像和电生理信息脱节、手术过程视野不直观等问题，实现全程关联、信息可视。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文投稿 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | ≥1项 | 2项 | 10 |  | 10 |  | 含申请发明专利数量1项 |  |
|  |  |  | 发明专利数量 |  |  | ≥1项 | 1项 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 论文投稿 |  |  | ≤12个月 | 7个月 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  |  | 完成方案制定和课题研究情况 |  |  | 6个月 | 5个月 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≤25万 | 25万 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | DBS手术规划准确度提升 |  |  | ≥10% | 10% | 30 |  | 30 |  | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  | — |  |