附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 口腔医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 215011-首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毛明惠、胡亮、李舒晨、杨凯、陈溯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099310 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.04 | 32.04 |  | 25.22114 |  | 10 |  | 78.72% | 7.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.04 | 32.04 |  | 25.22114 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 青苗年度目标：发表SCI论文1篇，培养研究生1名。 登峰年度目标：1.发表SCI论文1-2篇、核心期刊论文1篇；SCI论文总分值8分，发明专利1项，提高门诊量1%。 2. 2023年财政经费10万元，计划按照任务书及预算书的进度及要求，完成科研课题研究内容及人才培养内容。包括各类正畸治疗，发表SCI论文1-2篇、核心期刊论文1-2篇；相关成果申报市部级课题1项。 |  |  |  |  |  | 青苗：发表SCI论文2篇，培养研究生4名。 登峰：1.发表SCI论文5篇，核心期刊论文1篇，SCI论文总分值18.26分，发明专利1项，提高门诊量1.4%。2.2023年登峰财政经费支出9.98万元，发表SCI论文6篇，核心期刊论文3篇，获批国家级课题2项，省部级别课题3项，局级课题3项，获批实用新型专利4项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | 1名 | 4名 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 1篇 | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 2篇 | 5篇 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 发表核心期刊论文 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 专利 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI达到影响因子 |  |  | ≥8分 | 18.26 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | SCI论文水平 |  |  | 达到SCI标准/水平 | 达到SCI标准/水平 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 论文发表时效 |  |  | 2023年下半年发表 | 2023年下半年发表 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表核心期刊论文时间 |  |  | ≤10个月 | ≤10个月 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文时间 |  |  | ≤10个月 | ≤10个月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成核心期刊论文时间 |  |  | ≤10个月 | ≤10个月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 门诊量增加 |  |  | ≥1% | 1.4% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 相关成果申报市部级课题 |  |  | 1项 | 5项 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 正畸患者治疗疗程缩短 |  |  | 超过3天 | 超过3天 | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 正畸患者牙根吸收风险降低 |  |  | ≥10% | ＞10% | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 探索无机硝酸盐防治舍格伦综合征分子机制 |  |  | 基本阐明机制 | 基本阐明机制 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 完成口腔癌转移的预测模型建立 |  |  | 有效达到临床应用需求 | 有效达到临床应用需求 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | ≥85% | ＞85% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥85% | ＞85% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 参与人员满意度 |  |  | 85% | 85% | 3 |  | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |

定性指标：

好（90%（含）-100%分值）

较好（80%（含）-90%分值）

一般（60%（含）-80%分值）

差（0-60%分值）