附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 11000022T000000435915-口腔医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 215011-首都医科大学附属北京口腔医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄欣、刘怡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57099310 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 32 |  | 32 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扬帆年度目标：发表中文论文1篇，SCI论文3篇。 |  |  |  |  |  | 发表SCI论文13篇。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 发表中文论文 |  |  | 1篇 | 0 | 8 |  | 0 | 发表在更高级别的SCI期刊上。 |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 3篇 | 13 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 英文论文达到的标准/水平 |  |  | SCI水平 | SCI水平 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 中文论文达到的标准/水平 |  |  | 高水平 | 未完成 | 8 |  | 0 | 发表在更高级别的SCI期刊上。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成中文综述时间 |  |  | 10个月 | 10个月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 中文文章发表 |  |  | 10个月 | 未完成 | 8 |  | 0 | 发表在更高级别的SCI期刊上。 |  |
|  |  |  | 完成SCI论文时间 |  |  | 10个月 | 10个月 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为口腔癌手术切缘判断提供新的辅助诊断方法 |  |  | 1项 | 1项 | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 牙周治疗新技术推广 |  |  | 定性 | 优良 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 76 |  |  |

定性指标：

好（90%（含）-100%分值）

较好（80%（含）-90%分值）

一般（60%（含）-80%分值）

差（0-60%分值）