附件2

# 项目支出绩效自评表

(2023年度）

| 项目名称 |  | 回龙观医院医用设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白丽娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 8302431 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行球 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 404.07 | 404.07 | 404.07 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 339.80 | 339.80 | 339.80 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 64.27 | 64.27 | 64.27 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.支付2022年度医用设备购置项目尾款64.27万元。 2.通过购置近红外光谱脑功能成像系统等21台（套）设 备，完善医院医疗设备体系建设，为精神疾病患者提供更 优质的服务。 |  |  |  |  | 1.完成支付2022年度项目尾款64.27万元。 2.通过购置近红外光谱脑功能成像系统等 21台（套）设备，完善了医院医疗设备体系 建设，为精神疾病患者提供更优质的服务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 近红外光谱脑功 能成像系统 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 团体生物反馈治 疗仪（20人） |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 团体生物反馈治 疗仪（10人） |  | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 经颅磁刺激治疗 仪 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 数字化远程心电 图系统 |  | 12 | 12 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 磁刺激仪 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 全自动糖化血红 蛋白分析仪 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗设备质量 |  | 达到国家安 全标准、技 术参数 | 达到国家安 全标准、技 术参数 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收合格率 100% | 验收合格率 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购准备 |  | 2023年4月 | 2023年4月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 招标工作及签订 合同 |  | 2023年7月 | 2023年6月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备到位、安装、 试运行、培训 |  | 2023年9月 | 2023年8月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2023年11 月 | 2023年9月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成资金支付 |  | 2023年12 月 | 2023年12 月 | 5 | 5 |  |  |

|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 404.07万元 | 404.07万元 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率和设 备使用效益 | 21台设备全 部投入使用 | 21台设备全 部投入使用 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 为医院诊疗提供 强有力的硬件条 件保障方面 | 近红外光谱 脑功能成像 系统等保障 患者检查、 治疗需要 | 近红外光谱 脑功能成像 系统等保障 患者检查、 治疗需要 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 设备在一定时期 内持续发挥其作 用 | 设备持续发 挥作用年限 为 5 年 | 设备持续发 挥作用年限 为 5 年 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 职工满意度 | 90%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |