附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全隐患整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪湧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024311 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 264.350000 | 264.350000 |  | 263.494785 |  | 10 |  | 99.7% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 264.350000 | 264.350000 |  | 263.494785 |  | 10 |  | 99.7% | 9.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过进行医院病房楼及保安宿舍安全隐患整治项目，解决病房楼屋顶屋檐墙砖脱落极易砸伤人的安全隐患；解决保安宿舍为危房，存在可能倒塌的安全隐患，解决医院保安队员住宿问题；解决废弃已久，无人维护，存在较大安全隐患的废弃燃煤烟囱；解决职工食堂宿舍住宿环境，消除用电等安全隐患；解决一号病房楼室内现存的基础环境、设备设施及消防安全隐患；解决解决由于住院患者居住条件差导致可能发生的信访投诉，为医院住院患者提供安全的休闲康复环境，提供医患生活便利和获得感，为医院患者及工作人员提供安全、舒适的环境，提高医务人员的工作效率，整体提升基础设施服务能力，提升医院综合服务保障能力。 |  |  |  |  |  | 已完成回龙观医院安全隐患整治项目，完成竣工验收，通过进行安全隐患整治项目，消除保安宿舍、一号病房楼、废弃的燃煤烟囱等安全隐患，消除可能发生的投诉。为职工和患者营造一个良好的住院环境。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 钢质门数量 |  |  | 60个 | 73个 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建保安宿舍面积 |  |  | 130平米 | 133平米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 拆除屋顶屋檐墙砖面积 |  |  | 480平米 | 512平米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 拆除烟囱 |  |  | 1座 | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建/改建/扩建基础设施的平方数 |  |  | 1000平米 | 1200平米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到《房屋修缮工程施工质量验收规程》（DB11/509-2007）的质量验收标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023.7 | 2023.8 | 5 |  | 1 | 涉及到一号楼装修改造，需要反复与病区开会沟通确定方案，影响招标和签订合同时间。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 2023.12 | 2023.12 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 264.35 万元 | 263.494785万元 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 消除重大安全隐患率达 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9.83 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用环保材料 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9.83 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建成或改造可持续提供服务年限 |  |  | 10年 | 10年以上 | 10 |  | 9.83 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 4.83 |  |  |
|  |  |  | 医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | 90% | 89% | 5 |  | 3.83 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.05 |  |  |