附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “三无”、军烈属医药费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁伟业 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024533 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 262.45000 | 262.45000 |  | 262.45000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 262.45000 | 262.45000 |  | 262.45000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 坚持公共医疗卫生公益性，病有所医的基本制度，为群众提供安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务，使“三无”及军烈属精神病患者享受到国家的惠民政策，推动社会和谐发展。 |  |  |  |  |  | 按照目标要求，坚持公共医疗卫生公益性，病有所医的基本制度，为7名“三无”、军烈属提供安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务，使“三无”及军烈属精神病患者享受到国家的惠民政策，推动社会和谐发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 保障军烈属及“三无”精神病患者基本医疗和生活费用 |  |  | 7人 | 7人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 护理质量十项标准达标率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 甲级病案率 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完结时间 |  |  | 10个月 | 10个月 | 10 |  | 9.67 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤262.45万元 | ≤262.45万元 | 10 |  | 9.33 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 患者负担指标 |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |