附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市心理援助热线运维和工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024484 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 376.31 | 376.31 |  | 376.31 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 376.31 | 376.31 |  | 376.31 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过经费支持，用于保障北京市心理援助热线开展日常行风建设和综合管理，加强心理援助热线绩效考核，加大心理援助热线文化建设等工作，以规范和指导各级心理援助热线管理，提高市心理援助热线的管理和服务水平。 |  |  |  |  |  | 对热线设备及时更新、升级、改造，对热线咨询人员进行技能培训，保障电话24小时畅通并让来电者得到专业的心理咨询，提高了热线的管理和服务水平，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 线路畅通数 |  |  | 7条线 | 7条 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 热线工作简报每月 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 热线工作总结报告年中、年末各 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 来电接听量 |  |  | 3万次/年 | 32716次 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 平均来电接听时长 |  |  | 30分钟 | 32分钟 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展读书会及培训 |  |  | 10次/年 | 12次 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展团体督导 |  |  | 10次/年 | 12次 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 网站信息刷新实施的及时性，每周发布更新内容 |  |  | 1条 | 1条 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京地区来电接听率 |  |  | 17% | 26.7% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 高危来电24小时随访预约率达 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 来电接听质量评估 |  |  | 3分以上 | 3.9分 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 线路畅通时效 |  |  | 365*24 | 365*24 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 通话结束后即刻自杀危险程度 |  |  | 降低20% | 20.9% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 通话后痛苦程度 |  |  | 降低20% | 24% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 通话后希望程度 |  |  | 增加8% | 8.2% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 来电者对接听的满意度 |  |  | 90%及以上 | 92% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |