附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央转移支付重大传染病防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83024484 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过经费支持，用于保障北京市心理援助热线开展日常行风建设和综合管理，加强心理援助热线绩效考核，加大心理援助热线文化建设等工作，以规范和指导各级心理援助热线管理，提高市心理援助热线的管理和服务水平。 |  |  |  |  |  | 对热线设备及时更新、升级、改造，对热线咨询人员进行技能培训，保障电话24小时7-8条线路畅通并让来电者得到专业的心理咨询，提高了热线的管理和服务水平，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 热线工作简报每月(份) |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 来电接听量每年（万次） |  |  | 2 | 3.3 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 线路畅通数（条） |  |  | 7 | 7 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 平均来电接听时长（分钟） |  |  | 30 | 32 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高危来电24小时随访预约率达（%） |  |  | 90 | 100 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 北京地区来电接听率（%） |  |  | 17 | 26.7 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 线路畅通时效（小时/天） |  |  | 24 | 24 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数（万元） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 通话后希望程度增加（%） |  |  | 8 | 8.2 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 通话结束后即刻自杀危险程度降低（%） |  |  | 20 | 20.9 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 通话后绝望程度降低（%） |  |  | 20 | 24 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 来电者对接听的满意度（%） |  |  | 90 | 92 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |