附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属医院重症医疗资源准备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京回龙观医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白丽娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 83024376 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.95 | 211.95 | 211.95 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 211.95 | 211.95 | 211.95 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置无创呼吸机、高流量湿化氧疗系统等73台（套）设备，完善医院重症医疗资源准备，提高医院急抢救能力。 |  |  |  |  | 通过购置无创呼吸机、高流量湿化氧疗系统等73台（套）设备，完善医院重症医疗资源准备，提高医院急抢救能力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 床旁监护仪 |  | 30 | 30 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 精密注射泵 |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 高流量湿化氧疗系统 |  | 15 | 15 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 无创呼吸机 |  | 6 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 除颤监护仪 |  | 20 | 20 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗设备质量 |  | 达到国家安全标准、技术参数 | 达到国家安全标准、技术参数 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购准备 |  | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 签订合同 |  | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 设备到位、安装、试运行、培训 |  | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2023年2月 | 2023年2月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成资金支付 |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 211.95万元 | 211.95万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  | 73台设备全部投入使用 | 73台设备全部投入使用 | 10 |  | 7.50 | 本院属于精神专科医院，设备使用率不高，后续持续提升设备使用率 |  |
|  |  |  | 为医院诊疗提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 无创呼吸机等提高急抢救能力 | 无创呼吸机等提高急抢救能力 | 10 |  | 9.33 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 设备持续发挥作用年限为5年 | 设备持续发挥作用年限为5年 | 10 |  | 8.67 |  |  |
|  | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 90%以上 | 100% | 10 |  | 9.33 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.83 |  |  |