附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医学医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓东、武爱文、步召德、王雪鹃、吴齐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196856 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.88 | 85.88 |  | 83.806607 |  | 10 |  | 97.59% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.88 | 85.88 |  | 83.806607 |  | — |  | 97.59% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023年财政85.88万元，本年度重点医学专业继续加强专业水平建设和人才培养，项目主要集中在恶性肿瘤领域，期待通过整合资源和学科建设，提高相应疾病的诊治水平，促进学科建设与临床服务的发展。目标为通过扬帆计划重点医学专业的建设，以及开展临床技术创新项目，建成具有国内外领先/先进水平的研发、临床应用、多学科诊疗平台/中心，提高肿瘤领域相关疾病的医疗和服务水平，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设做出相应的贡献。2023年，努力在结直肠癌、胃癌、肝胆肿瘤等领域和基础研究方面有突破性进展，完成国家级项目申报、论文发表、研究生培养和举办学术会议等目标。 |  |  |  |  |  | 实际完成过程中，2023年度开展学科发展项目共包括5项“扬帆”计划，其中2项重点医学专业、3项临床技术创新项目，通过本年度的建设，在恶性肿瘤领域达到了资源整合和学科建设的目标，在消化道肿瘤范围提高了相应疾病的诊疗水平，促进学科建设与临床服务的发展。提高相应疾病的诊治水平，促进学科建设与临床服务的发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | 5人次及以上 | 6人次 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 主持/参与国际/国家级项目 |  |  | 5项及以上 | 6项 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 10篇及以上 | 12篇 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊论文 |  |  | 达到核心期刊水平 | 达到核心期刊水平 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | SCI论文总影响因子 |  |  | 10分及以上 | 36分 | 6 |  | 4 | 超额完成指标 |  |
|  |  |  | 建立国内外领先的多学科诊疗平台 |  |  | 1项及以上 | 3项 | 7 |  | 6 | 超额完成指标 |  |
|  |  |  | 建立国内外领先的多学科诊疗平台 |  |  | 优良差 | 优 | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 不超过85.88万元 | 83.806607万 | 6 |  | 5 | 部分会议费、差旅费未支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高肿瘤综合治疗的水平 |  |  | 优良差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 加强学科协作，培养专业化的肿瘤诊治医师队伍 |  |  | 优良差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 90%及以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |