附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院通州（二期）开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810979648 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18600 | 18600 |  | 18600 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18600 | 18600 |  | 18600 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为保障友谊医院通州院区（二期）正常开业做好准备工作，我院通州院区（二期）计划于2023年开业，为保障通州院区（二期）正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，申请开办费资金此项目可以满足当地居民医疗救治需求，同时可以辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。 |  |  |  |  |  | 保障通州院区（二期）正式开业后基本服务功能，同时保证运行初期医院营运平稳安全，申请开办费资金此项目可以满足当地居民医疗救治需求，同时可以辐射周边区域，分流部分外地患者，缓解首都核心区运行压力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 |  |  | 1424 | 1424 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置家具用品数量 |  |  | 3524 | 3524 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置通用信息设备数量 |  |  | 735 | 735 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置一般设备数量 |  |  | 897 | 897 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成医疗设备到货验合格收率 |  |  | 20% | 55.5% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成前期招标采购 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成意向公开及采购立项 |  |  | 7月 | 7月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成合同签订及首付款支付 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目成本 |  |  | 18600 | 18600 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少基础建设工程二次建设，降低成本 |  |  | 定性 | 良好 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 95% | 94.41% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |