附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 医学工程处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈建军 |  |  |  |  | 联系电话 | 1350109480 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2722 |  | 2722 | 2722 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我院的医疗服务对象包括北京市医疗保险患者、公疗患者以及大量外地患者；随着人民生活水平的不断提高和健康意识的逐渐增强，医疗资源的短缺日渐凸显，目前我院医疗设备不能满足临床大量诊治需求，更新部分老旧设备有利于正常医疗工作的开展，保障医疗质量和医疗安全，有利于广大患者的疾病诊治。新增部分医疗设备有利于开展新技术、新疗法，增强我院的接诊能力，降低广大患者的候诊检查时间，改善平均住院日、病床周转率等指标，从而使我院能更好地为广大患者提供医疗服务。 |  |  |  |  |  | 该项目中大部分设备已完成采购、验收，已投入临床使用。很好地保证了我院医疗工作运行，提升了医院的整体诊断、治疗、教学、科研水平。有效增强我院的接诊能力、降低广大患者的候诊检查时间，从而使我院能更好地为广大患者提供医疗服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 |  | 66台套 |  | 65台套 | 20 | 19 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成医疗设备验收安装率 |  | 20% |  | 77.27% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成合同签订及首付款支付 |  | 12月 |  | 9月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成意向公开及采购立项 |  | 7月 |  | 7月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成前期招标采购 |  | 12月 |  | 9月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2722万元 |  | 2722万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | 95% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |