附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭水龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13717967620 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2586.98 | 2586.98 |  | 2586.98 |  | 10 |  | 100 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2586.98 | 2586.98 |  | 2586.98 |  | — |  | 100 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 十大专项正在冲击最后一年的绩效产出，已初步实现了“筑高原，推高峰，全面加速学科发展”的目标；基于“专项”前期关于高质量成果产出、平台建设、人才引培等方面的经验，在学科建设实施路径方面也有了调整和优化的依据，在维持现有优势基础上，不断提升薄弱环节，总结管理模式，体制机制梳理，形成工作经验，为市属医院学科建设提供了示范模式和参考样本。目前对比5年建设方案，明确不足和未完成的内容，对照专项整体目标目标，努力冲刺最后半年项目计划。扬帆计划：扬帆计划：2023年，加强市属医院学科建设，以学科发展提升医院核心竞争力和医疗服务水平，落实北京市医管中心项目，按照项目既定计划目标，保质保量完成临床科研的任务，产出具有宽阔视野和较强科研优势学科。 |  |  |  |  |  | 医院2022年度中国医院/中国医学院校科技量值（STEM）排名第38，较2021年度进步10名，再创历史新高。全院共有26个学科全国排名前100，15个学科排名前50；其中十大学科中，排名前10学科2个（消化第5名，与去年持平；传染第10名，较去年提升10名），排名11-20学科2个（耳鼻喉13名，普外20名），排名21-30学科3个（血液21名，变态反应23名，急诊26名）。整体上，十大专业学科排名进步显著，学科影响力进一步提升，学科高原渐具雏形。完成学科既定计划任务和目标。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 成果转化 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 制定、参与指南/共识/诊疗规范 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 编写论著或教材 |  |  | 10 | 10 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 以全职、非全职等方式引进人才数 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 以线上或线下形式参与学术会议 |  |  | 50 | 50 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | SCI论文与核心期刊论文 |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 承担1-3期新药临床试验 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 平台构建 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文影响力，平均影响因子 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | SCI论文总影响因子 |  |  | 200 | 200 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | SCI文章Ⅰ区、Ⅱ区占比 |  |  | 20 | 20 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成专业人才培训 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 平台建设 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 以线上或线下形式参与学术会议 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 以全职、非全职等方式引进人才数 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  |  | 2586.98 | 2586.98 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 疫情防控 |  |  | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 扶贫支边（援非、藏、疆、蒙等） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境影响 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 接受诊疗患者满意度 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 培训学员的满意度 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |